О плане мероприятий по реализации инициатив, сформулированных на встрече с активом ТОС

В целях реализации инициатив по взаимодействию органов местного самоуправления и структур территориального общественного самоуправления (ТОС):

- Утвердить план мероприятий по реализации инициатив, сформулированных на встрече с активами ТОС (Приложение 1).

- Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

| Глава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Озерского городского округа |  | А.А.Калинин |

Приложение

к постановлению

главы Озерского городского округа

от _______ №_____

План мероприятий

по реализации инициатив, сформулированных на встрече с активом ТОС

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить положение о Совете ТОС, график заседаний, план мероприятий | 31 мая | Полетаев Г.Р. |
|  | Провести первое заседание Совета ТОС | 3 июня | Калинин А.А. |
|  | Подготовить силами актива ТОС и депутатов документ «Проблемная карта микрорайонов» с целью систематизации и расстановки приоритетов в решении обозначенных проблем | 30 июня | Полетаев Г.Р. |
|  | Подготовить предложения к конференции «Территориальное общественное самоуправление в Озерском городском округе: опыт и перспективы развития» на первое заседание Совета | 3 июня | Иванова Т.И. |
|  | Подготовить проекты Положений о конкурсах - на лучшую управляющую компанию - на лучшую организацию территориального общественного самоуправления Обсудить проекты на первом заседании Совета ТОС | 31 мая | Полетаев Г.Р. Сылько В.М. |
|  | Изучить опыт на предмет учреждения органами МСУ Некоммерческого партнерства «Центр помощи собственникам жилья» (рабочее название), призванного оказывать поддержку собственникам жилья и внести предложения | июнь | Сылько В.М. Чиненов И.П. |