## Информация

## о результатах планового контрольного мероприятия

**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных**

**средств, направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы**

**Озерского городского округа»**

**(акты от 08.05.2024 №№ 4, 5 ,6 ,7)**

 «04» июня 2024 г.

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа Челябинской области завершено плановое контрольное мероприятие (далее – Контрольно-счетная палата) в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, Муниципальном учреждении «Социальная сфера» Озерского городского округа, Управлении капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа, Муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства Озерского городского округа» по проверке выполнения мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» (пункт 1.3 Плана работы на 2024 год).

Цель контрольного мероприятия:

Проверка исполнения в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» (далее – муниципальная программа).

Объекты контрольного мероприятия:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление, УЖКХ);

- Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа (далее – МУ «Соцсфера»);

- Управление капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа (далее – УКСиБ);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (далее – МКУ «УКС»).

Проверяемый период: 2023 год.

В ходе контрольного мероприятия выявлены:

 **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области**

- нарушения условий и порядка предоставления субсидии муниципальному учреждению (в Соглашении не указывался аналитический код субсидии; перечисление денежных средств осуществлялось позже срока, установленного Соглашением; Соглашение не содержит значения показателей результативности предоставления субсидии на иные цели);

- нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления и иных норм действующего законодательства (не внесено изменение (дополнение) в постановление администрации ОГО в части соисполнителя муниципальной программы; паспорт муниципальной программы не приведен в соответствие с решением Собрания депутатов Озерского городского округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете; отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы в Управление экономики администрации предоставлялась подведомственным учреждением; при внесении изменений в муниципальную программу не исключен из паспорта муниципальной программы целевой индикатор (показатель).

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области направлено представление КСП ОГО от 22.05.2024 № 4.

 **Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа**

- нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления и иных норм действующего законодательства (не внесены изменения в план мероприятий муниципальной программы; направлялись сведения на утверждение в УЖКХ с нарушением установленного Соглашением срока и не в соответствии с суммой Соглашения);

- нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (превышение сроков оплаты за выполненные работы; не предъявление ответственности в отношении подрядчика в виде претензионной работы и начисление пени; не заключены дополнительные соглашения на изменение существенных условий контракта);

- неэффективное использование бюджетных средств в размере 5,6 тыс. рублей (включались завышенные прямые затраты на проведение работ).

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности в Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа направлено представление от 24.05.2024 № 5, в том числе по принятию мер с обеспечением возврата средств в бюджет Озерского городского округа в размере 5 634,53 рубля.

**Управлении капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа**

Нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления и иных норм действующего законодательства (паспорт муниципальной программы не приведен в соответствие с решением Собрания депутатов Озерского городского округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете (информация не предоставлена в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы).

**Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа»**

Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (не применена в отношении подрядчика ответственность в виде штрафа; не предъявление ответственности в отношении подрядчика в виде претензионной работы и начисление пени; не выставление требования кредитной организации по банковской независимой гарантии в части взыскания штрафных санкций до срока окончания действия независимой гарантии).

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» направлено представление от 24.05.2024 № 6.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру ЗАТО

г. Озерск.