**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов в Озерском городском округе» (по состоянию на 01.05.2024)**

**(заключение от 13.06.2024 №02-02/3-4)**

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с пунктом 2.4 Плана работы на 2024 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты округа Озерского городского округа Челябинской области от 27.12.2023 № 84 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов в Озерском городском округе».

 *Цель экспертно-аналитического мероприятия:*

 Оценка целей, задач и показателей региональных и муниципальных составляющих национальных проектов на предмет их реализуемости (достижения) в установленные сроки, оценка промежуточных результатов реализации национальных проектов в Озерском городском округе, а также их финансового обеспечения, выявления рисков невыполнения установленных целей и показателей.

*Объекты экспертно-аналитического мероприятия:*

– Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области.

 *Проверяемый период:* 2024 год (по состоянию на 01.05.2024).

 По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Озерском городском округе по состоянию на 01.05.2024 осуществляются мероприятия, направленные на реализацию 3 национальных проектов, охватывающих 7 федеральных и региональных проектов.

Реализация национальных проектов осуществляется через муниципальные программы Озерского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на 2024 год на реализацию мероприятий национальных проектов предусмотрен в размере 76 524,7 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.05.2024 составило 23 995,3 тыс. рублей (31,4 %).

Наибольшая часть расходов в проверяемом периоде направляется на мероприятия национального проекта «Образование» - 52,3 %.

Исполнение плановых назначений, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на реализацию мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.05.2024 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект /ГРБС | Региональный проект | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнованияпо состоянию на 01.05.2024(РСД от 25.04.2024 №31) | Лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 01.05.2024 | Кассовое исполнение на 01.05.2024 | % исполнения  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=6/4\*****100%** |
| **Образование** | **40 020,2** | **40 020,2** | **15 495,6** | **38,7** |
| Управление образованияадминистрации Озерского городского округа Челябинской области | Современная школа (Е1) | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 22 834,6 | 22 834,6 | 7 867,5 | 34,5 |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 909,0 | 909,0 | 909,0 | 100,0 |
| Успех каждого ребенка (Е2) | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях | 10 883,1 | 10 883,1 | 3 843,6 | 35,3 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (ЕВ) | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 040,5 | 3 040,5 | 1 013,5 | 33,3 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области | Социальная активность (Е8) | Реализация мероприятий с детьми и молодежью | 2 353,0 | 2 353,0 | 1 862,0 | 79,1 |
| **Жилье и городская среда** | **30 149,5** | **30 149,5** | **5 786,6** | **19,2** |
| Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | Формирование комфортной городской среды (F2) | Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь», г. Озерск, Космонавтов, 20Благоустройство сквера Первостроителей, г. Озерск, ул. Космонавтов, 27 | 21 149,5 | 21 149,5 | 5 786,6 | 27,4 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области | Благоустройство входной группы в парк культуры и отдыха, г. Озерск, пер. Поперечный, 9 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Демография** | **6 355,0** | **4 069,7**  | **2 713,1** | **42,7 (% от БА)** |
| Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области | Финансовая поддержка семей при рождении детей(Р1) | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27 октября 2005 года № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 2 316,2 | 30,9 | 702,9 | 30,3 (% от БА) |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Р3) | Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 4 038,8 | 4 038,8 | 2 010,2 | 49,8 |
| **ИТОГО** | **х** | **76 524,7** | **74 239,4** | **23 995,3** | **31,4** |

Уровень контрактации в рамках реализации мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.05.2024 составил 91,7 %.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия риски недостижения показателей результативности по 6 региональным проектам: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная активность», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» по состоянию на 01.05.2024 отсутствуют.

По одному региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» имеются риски невыполнения работ в установленные муниципальными контрактами сроки.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа было проведено обследование 4 объектов на которых ведутся строительные работы. По результатам обследования составлены акты с фотофиксацией результатов визуального осмотра.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг национальных проектов в Озерском городском округе» направлены в администрацию Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа.

В адрес главных распорядителей бюджетных средств направлены информационные письма о принятии необходимых мер.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа Ю.В. Сергеева

13.06.2024