**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов в Озерском городском округе» (по состоянию на 01.07.2024)**

**(заключение от 09.07.2024 № 02-02/3-9)**

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с пунктом 2.4 Плана работы на 2024 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты округа Озерского городского округа Челябинской области от 27.12.2023 № 84 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов в Озерском городском округе» (по состоянию на 01.07.2024).

*Цель экспертно-аналитического мероприятия:*

Оценка целей, задач и показателей региональных и муниципальных составляющих национальных проектов на предмет их реализуемости (достижения) в установленные сроки, оценка промежуточных результатов реализации национальных проектов в Озерском городском округе, а также их финансового обеспечения, выявления рисков невыполнения установленных целей и показателей.

*Объекты экспертно-аналитического мероприятия:*

– Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области;

– Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области;

– Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области;

– Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области.

*Проверяемый период:* 2024 год (по состоянию на 01.07.2024).

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Озерском городском округе по состоянию на 01.07.2024 осуществляются мероприятия, направленные на реализацию 3 национальных проектов, охватывающих 7 федеральных и региональных проектов.

Реализация национальных проектов осуществляется через муниципальные программы Озерского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на 2024 год (по состоянию на 01.07.2024) на реализацию мероприятий национальных проектов предусмотрен в размере 77 821,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2024 составило 44 400,2 тыс. рублей (57,1 %).

Наибольшая часть расходов в проверяемом периоде направляется на мероприятия национального проекта «Образование» - 51,4 %.

Исполнение плановых назначений, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на реализацию мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.07.2024 в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект /ГРБС | Региональный проект | Наименование мероприятия  /КЦСР | Бюджетные ассигнования  по состоянию на 01.07.2024  (РСД от 26.12.2024 №231 (с изменениями на 01.07.2024) | Лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 01.07.2024 | Кассовое исполнение  на 01.07.2024 | % исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=6/4\***  **100%** |
| **Образование** | | | **40 020,2** | **40 020,2** | **34 555,9** | **86,3** |
| Управление образования  администрации Озерского городского округа Челябинской области | Современная школа (Е1) | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам/  **011Е151723** | 22 834,6 | 22 834,6 | 20 605,1 | 90,2 |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования/  **011Е1S3030** | 909,0 | 909,0 | 909,0 | 100,0 |
| Успех каждого ребенка (Е2) | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях/  **011Е2S3390** | 10 883,1 | 10 883,1 | 8 763,2 | 80,5 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (ЕВ) | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях/  **011ЕВ51790** | 3 040,5 | 3 040,5 | 1 975,6 | 65,0 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области | Социальная активность (Е8) | Реализация мероприятий с детьми и молодежью/  **021Е8S1010 (353,0)**  **021Е8S1030**  **(2 000,0)** | 2 353,0 | 2 353,0 | 2 303,0 | 97,9 |
| **Жилье и городская среда** | | | **30 149,5** | **30 149,5** | **5 786,6** | **19,2** |
| Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | Формирование комфортной городской среды (F2) | Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь», г. Озерск, Космонавтов, 20  Благоустройство сквера Первостроителей, г. Озерск, ул. Космонавтов, 27/  **081F255550** | 21 149,5 | 21 149,5 | 5 786,6 | 27,4 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области | Благоустройство входной группы в парк культуры и отдыха,  г. Озерск, пер. Поперечный, 9/  **081F255550** | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Демография** | | | **7 652,2** | **5 366,9** | **4 057,7** | **53,0 (% от БА)** |
| Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области | Финансовая поддержка семей при рождении детей  (Р1) | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27 октября 2005 года № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»/  **041Р128010** | 2 316,2 | 30,9 | 1 042,4 | 45,0 (% от БА) |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Р3) | Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами/  **041Р351630** | 4 038,8 | 4 038,8 | 3 015.3 | 74,7 |
| Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации/  **041Р35163F** | 1 297,1 | 1 297,1 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **х** | **77 821,8** | **75 536,6** | **44 400,2** | **57,1 (от БА)** |

Уровень контрактации в рамках реализации мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.07.2024 составил 98,0 %.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия риски недостижения показателей результативности по 6 региональным проектам: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная активность», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» по состоянию на 01.07.2024 отсутствуют.

По одному объекту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» имеются риски невыполнения работ в установленные муниципальным контрактом сроки.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа было проведено обследование 5 объектов на которых ведутся строительные работы. По результатам обследования составлены акты с фотофиксацией результатов визуального осмотра.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг национальных проектов в Озерском городском округе» направлены в администрацию Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа Ю.В. Сергеева

10.07.2024