**Реализация национальных/региональных проектов в Озерском городском округе**

**в 2024 году**

**(общая стоимость портфеля мероприятий 76 млн 524,674 тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Результат | Сумма,тыс. рублей |
| 1 | «Образование» | «Современная школа» (Челябинская область) | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 23 743,6 |
| «Успех каждого ребенка» | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях | 10 883,1 |
| «Социальная активность» | * Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
* Создание условий всестороннего развития, реализация потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей
 | 353,002 000,0 |
| «Патриотическое воспитание граждан РФ» | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 3040,50 |
| 2 | «Жилье и городская среда» | «Формирование комфортной среды» | Благоустройство общественных территорий:- Сквер Первостроителей, ул. Космонавтов, 27- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» Космонавтов, 20- Входная группа в парк культуры и отдыха, пер. Поперечный, 9» | 30 149,474 |
| 3 | «Демография» | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» (в заявительном порядке) | 2 316,2 |
| «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | Оказание долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, и инвалидов, плановое получение услуг 13 чел. | 4 038,80 |

**Реализация мероприятий национальных проектов**(по состоянию на 31.12.2023)

**«Образование» / «Современная школа»**

Заключены договоры с поставщиками оборудования для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

Договоры полностью выполнены, приобретенное оборудование установлено в МБОУ СОШ №32 (480,0 тыс. рублей) и МБОУ СОШ №33 (250,8 тыс. рублей).

**«Образование» / «Успех каждого ребенка»**

Заключены договоры на поставку оборудования для **МБУ ДО «ДТДиМ»** и **МБУ ДО «СЮТ»**.

Все оборудование поставлено и полностью оплачено.

**«Образование» / «Социальная активность»**

По мероприятиям посвященным памятным датам России заключены четыре договора. Товар поставлен. Оплата по всем договорам произведена в полном объеме на сумму 17,00 тыс. рублей.

По муниципальному этапу акции «Вахта памяти» заключены два договора на общую сумму 10,0 тыс. рублей. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность заключены два договора на общую сумму 100,0 тыс. рублей. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По молодежному грантовому конкурсу заключены два договора на общую сумму 5,0тыс. рублей. Поставка продукции осуществлена. Оплата произведена в полном объеме.

По Молодежному образовательному форуму заключены пять договоров на общую сумму 95,0 тыс. рублей. поставка продукции осуществлена. Оплата произведена в полном объеме.

По Муниципальному отбору кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики заключен договор на сумму 5,00 тыс. рублей. Услуга оказана, оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на профилактику и противодействия экстремизма и терроризма заключено два договора на общую сумму 10,00 тыс. рублей. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на поддержку работающей молодежи, заключено три договора на поставку товара на общую сумму 10,00 тыс. рублей. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме

По мероприятиям, направленным на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде, заключено два договора на поставку сувенирной продукции на общую сумму 10,00 тыс. рублей. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме

По мероприятиям, направленным на гражданско-патриотическое воспитание, заключено два договора на оказание услуги по оформлению воздушными шарами площадки и на поставку печатной продукции. Общая сумма на проведение данного мероприятия 35,00 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

**«Образование» / «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

В 12-ти общеобразовательных школа Озерского городского округа ежемесячно выплачивается заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Со школами заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках которых выделена субсидия на выплату заработной платы советникам директоров.

**«Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной среды»**

1. Выбраны дворовые территории, заключены соглашения с управляющей организацией ООО «ОзерскСтройЖилСервис» о возмещении затрат на выполнение работ:

1) г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 22 (3 250 419,00 руб.);

2) г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 8 (1 114 265,00 руб.);

3) г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 6 (2 641 929,00 руб.);

Всего затрат на дворовые территории - 7 006 613,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2. Мероприятие «Благоустройство сквера 40-летия Победы». Муниципальный контракт №5/23-МК от 31.03.2023г. с ООО «Мегаполис» на сумму 27 871 356,89 рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации за счет бюджета округа на сумму 1 802 812,00 рублей, благоустройство в рамках Соглашения с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области на сумму 26 068 544,89 рублей.  К работам приступили 02.05.2023 г. Срок выполнения работ 31.10.2023г.

По состоянию на 31.12.2023 г. разработана проектно-сметная документация. Произведен демонтаж плит, пешеходных дорожек, освещения, установлены бордюрные камни. Установлены опоры освещения со светодиодными светильниками, заасфальтированы пешеходные дорожки, произведена отсыпка береговой зоны. Установлено видеонаблюдение. Установлены малые формы. Уложена брусчатка. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

**«Демография» / «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В рамках проекта осуществляется выплата единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка». Выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется в заявительном порядке. На 31.12.2023 выплаты произведены на 330 детей 324 получателям в сумме 2 105,90 тыс. рублей.

**«Демография» / «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

Оказание долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, и инвалидов, плановое получение услуг 13 чел. На 31.12.2023 г. затраты на реализацию мероприятия составили 5 035,80 тыс. рублей.

**«Цифровая экономика» / «Информационная безопасность»**

На реализацию мероприятий проекта выделено финансирование из областного бюджета в сумме 615,1 тыс. руб. Заключен Муниципальный контракт №20 от 04.04.2023 г. на сумму 615,05 тыс. рублей.

Контракт исполнен, обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области в полном объеме, оплата произведена полностью.

**«Цифровая экономика» / «Цифровое государственное управление»**

Заключен Муниципальный контракт № 21 от 24.04.2023 г. о поставке оборудования.

Цена контракта – 133,266 тыс. рублей. Поставщик: Индивидуальный предприниматель Сологубов Кирилл Андреевич. Контракт исполнен, приобретено автоматизированное рабочее место с отечественной операционной системой и оргтехника в полном объеме, оплата произведена полностью.

Заключен Муниципальный контракт № 22 от 23.05.2023 г. Сумма контракта: 229,347 тыс. рублей. Поставщик: ООО «МИКС». Контракт исполнен, приобретена организационная техника для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области в полном объеме, оплата произведена полностью

Заключен договор 044-23/П от 14.12.2023 с ООО "Профитсфера Регион" на сумму 49,998 тыс. рублей. договор исполнен. приобретена вычислительная техника (моноблок) оплата произведена в полном объеме.

**«Экология» / «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)»**

Поставка контейнеров (72 шт.) – заключены два муниципальных контракта с ООО «Чистоград Плюс» на общую сумму 1 043,700 тыс. рублей. Контейнеры поставлены и оплачены в полном объеме.

Обустройство площадок под ТКО – заключены шесть муниципальных контрактов со сроком исполнения 15.09.2023г. на общую сумму 2 968,02 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.