**Реализация национальных/региональных проектов в Озерском городском округе**

**в 2024 году**

**(общая стоимость портфеля мероприятий 77 821, 834 тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Результат | Сумма,  тыс. рублей |
| 1 | «Образование» | «Современная школа» (Челябинская область) | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 23 743,6 |
| «Успех каждого ребенка» | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях | 10 883,1 |
| «Социальная активность» | * Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью * Создание условий всестороннего развития, реализация потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей | 353,00  2 000,0 |
| «Патриотическое воспитание граждан РФ» | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 3040,50 |
| 2 | «Жилье и городская среда» | «Формирование комфортной среды» | Благоустройство общественных территорий:  - Сквер Первостроителей, ул. Космонавтов, 27  - Мемориальный комплекс «Вечный огонь» Космонавтов, 20  - Входная группа в парк культуры и отдыха, пер. Поперечный, 9» | 30 149,474 |
| 3 | «Демография» | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» (в заявительном порядке) | 2 316,2 |
| «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | Оказание долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, и инвалидов, плановое получение услуг 19 чел. | 5335,96 |

**Реализация мероприятий национальных проектов**(по состоянию на 01.07.2024)

Обеспечение достижения национальных целей развития, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», является одним из наиболее важных приоритетных направлений деятельности всех уровней власти.

Национальные цели развития и национальные проекты, направленные на их достижение, сфокусированы на повышение уровня и качества жизни граждан, создание возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, увеличение численности населения страны.

В 2024 году на территории Озерского городского округа реализуются мероприятия 7 региональных проектов в рамках 3 национальных проектов общей стоимостью 77 821, 834 тыс. руб. (в 2023 году - 10 региональных проектов в рамках 5 национальных проектов, стоимость реализованных мероприятий - 51,222 млн рублей).

**«Образование» / «Современная школа»**

Бюджетные ассигнования – 23 743,6 тыс. руб.

Ответственный исполнитель – Управление образования администрации Озерского городского округа.

Оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в 2-х общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 32). В рамках заключенных договоров оборудование поставлено, обязательства по оплате выполнены. Кассовое исполнение составило 909 000 руб. 00 коп. (3,83%) от запланированных бюджетных ассигнований).

С целью усовершенствования материально-технической базы коррекционных школ с ограниченными возможностями здоровья выполняются мероприятия по приобретению учебного оборудования (компьютерная техника, швейное оборудование, оборудование для кабинетов химии и физики, интерактивные столы, МФУ, видеокамеры, принтеры, фотоаппараты, карты памяти микрофоны, колонки, веб-камеры и прочее) в 3 образовательных организациях (МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 34, МБОУ СОШ №36).

В рамках заключенных договоров по 19 договорам (МБОУ СОШ № 29) оборудование поставлено, обязательства по оплате выполнены на сумму 6 723,549 тыс. руб.(28,3% от запланированных бюджетных ассигнований) ,по 23 договорам (МБОУ СОШ № 34) обязательства по оплате выполнены на сумму 6 451,96390(27,1% от запланированных бюджетных ассигнований) и по 25 договорам (МБОУ СОШ №36) обязательства по оплате выполнены на сумму 7 611,533 (32,05% от запланированных бюджетных ассигнований), мероприятия на стадии исполнения.

**«Образование» / «Успех каждого ребенка»**

Бюджетные ассигнования – 10 883,1тыс. руб.

Ответственный исполнитель – Управление образования администрации Озерского городского округа (МБОУ «Школа-интернат № 37»).

Заключен договор МБОУ «Школа-интернат № 37» с ООО монтажно-строительной компанией «АЛФА» на сумму 12 180 424,18 руб. на ремонт спортивного зала. Ремонтные работы на 01.06.2024 выполнены частично, кассовое исполнение составляет – 8 763,230 36 руб. (80,52%)от запланированных бюджетных ассигнований).

**«Образование» / «Социальная активность»**

Ответственный исполнитель – Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа (МБУ «Центр культуры и досуга молодежи»).

Бюджетные ассигнования – 2 353,0 тыс. руб.

По мероприятиям, посвященным памятным датам России заключено два договора на поставку цветочной продукции на сумму 10000,00 руб. Товар поставлен.Оплата произведена в полном объеме.

По муниципальному этапу акции «Вахта памяти» заключены два договора на поставку праздничной атрибутики на общую сумму 10 000,00 руб. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, заключен один договор на поставку мебели на сумму 80 000,00 руб. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на вовлечение молодежи в социальное проектирование, заключены три договора на размещение информационных материалов на сайте www/ozersk74.ru, поставку печатной продукции и канцелярских товаров на сумму 5000,00 руб. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на организацию и проведение молодежных образовательных форумов, заключено шесть договоров на поставку звукового оборудования, канцелярских товаров, печатной и сувенирной продукции на сумму 100 000,00 руб. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на гражданско-патриотическое воспитание, заключено три договора на оказание услуги по оформлению воздушными шарами площадки, поставку печатной продукции и праздничной атрибутики. Общая сумма на проведение данного мероприятия 40 000,00 руб. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям в организации и проведении профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, заключено два договора на поставку тематической атрибутики и сувенирной продукции на сумму 48 000,00 руб. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

В рамках исполнения соглашения № 3-ИМБТ от 15.02.2024 между Главным управлением молодежной политики Челябинской области и администрацией Озерского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Озерского городского округа на создание условий всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей МБУ «ЦК и ДМ»:

1. на ремонт помещения заключено пять договоров на сумму 837 252,00 руб. Оплата произведена в полном объеме;
2. для приобретения оборудования и мебели заключены четыре договора на сумму 1 162 748,00 руб. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

**«Образование» / «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

Бюджетные ассигнования – 3 040,5 тыс. руб.

Ответственный исполнитель - Управление образования администрации Озерского городского округа.

В 12-ти общеобразовательных школах Озерского городского округа ежемесячно выплачивается заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Со школами заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках которого выделена субсидия на выплату заработной платы советникам директоров. По состоянию на 01.07.2024 выплаты произведены на сумму 1 975,57246 тыс. руб. (66,32% от запланированных бюджетных ассигнований).

**«Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной среды»**

Ответственный исполнитель - Управление капитального строительства администрации Озерского городского округа.

Бюджетные ассигнования – 30 149,474 тыс. руб.

1. Мероприятие «Благоустройство сквера Первостроителей, ул. Космонавтов, 27». Заключены муниципальные контракты с ООО ТД «Монолит» на сумму 9 114 256, 80 рублей (в том числе разработка проектно-сметной документации за счет средств местного бюджета на сумму 1 085,688 тыс. рублей).

В рамках мероприятия запланировано: установка малых форм, освещения, декоративная санитарная обрезка деревьев, видеонаблюдение, монтаж остановочного комплекса.

Строительная готовность составляет 53 %. Кассовое исполнение - 2 160,00 тыс. руб. (7,16 % от запланированных бюджетных ассигнований).

2. Мероприятие «Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь», ул. Космонавтов, 20».

Заказчик МКУ «УКС Озерского городского округа».

Заключен муниципальный контракт на сумму 13 219 556,07 рублей (в том числе разработка проектно-сметной документации за счет средств местного бюджета на сумму 1 130 829,44 рублей).

В рамках мероприятия запланировано: установка малых форм, освещения, декоративная санитарная обрезка деревьев, видеонаблюдение.

Строительная готовность составляет 70 %. Кассовое исполнение - 3 626 617,99 рублей (12,03 % от запланированных бюджетных ассигнований).

3. Мероприятие «Благоустройство входной группы в Парк культуры и отдыха, пер. Поперечный, 9».

Заказчик МБУ Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству входной группы в Парк культуры и отдыха г. Озерск, пер. Поперечный, 9 с ООО монтажно-строительной компанией «Алфа» на сумму 9 910 618,70 рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации - 960 420,80 рублей (за счет средств местного бюджета) и благоустройство входной группы – 8 950 197,90 рублей.

Выполнение работ по благоустройству, включающее в себя следующие виды работ:

- устройство асфальтированной пешеходной дорожки шириной не менее 2,5 м;

- устройство входной группы в Парк культуры и отдыха;

- освещение (воздушные ЛЭП в соответствии с ПУЭ глава 6.3 «Наружное освещение);

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны);

- установка видеонаблюдения.

Строительная готовность 35%. Разрабатывается проектно-сметная документация. Кассовое исполнение - 0,00 рублей.

**«Демография» / «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Ответственный исполнитель - Управление социальной зашиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Бюджетные ассигнования – 2316,2 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется выплата единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка». Выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется в заявительном порядке. На 01.07.2024 выплаты произведены на 159 детей 158 получателям.

**«Демография» / «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

Ответственный исполнитель - Управление социальной зашиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Бюджетные ассигнования - 5335,960 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется оказание долговременного ухода за гражданами старше трудоспособного возраста и инвалидами. Предоставление услуг запланировано 19 человекам. Кассовое исполнение – 3 015,264 тыс. рублей (65,93 % от запланированных бюджетных ассигнований).

По информации, полученной от ответственных исполнителей национальных проектов, риски по исполнению отсутствуют.