|  |
| --- |
| **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (КРЫШИ)** |
| **г. Озерск** |
| **№** | **Адрес многоквартирного дома** | **Вид работ** |  **% выполнения** | **Количество человек на объекте** | **Комплектация (Металлочерепица)** | **Срок выполнения** |
|  | **ГОРОД** |
| 1 | Город Озерск, пр. Ленина, 64 | Ремонт крыши | 40% | 8 | 95% (на объекте) | 20.02.18г |
| 2 | Город Озерск, пр. Ленина, 76 | Ремонт крыши | 50% | 5 | 95% (на объекте) | 20.02.18г |
| 3 | Город Озерск, пр. Победы, 55 | Ремонт крыши | 40% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 4 | Город Озерск, пр. Победы, 21 | Ремонт крыши | 25% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 5 | Город Озерск, ул. Пушкина, 24 | Ремонт крыши | 95% | 3 | поставка 15.01.18 | 19.01.18г |
| 6 | Город Озерск, ул. Советская, 21 | Ремонт крыши | 25% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 7 | Город Озерск, ул. Советская, 20 | Ремонт крыши | 10% | 6 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 8 | Город Озерск, ул. Советская, 23 | Ремонт крыши | 95% | 3 | 95% (на объекте) | 19.01.18г |
| 9 | Город Озерск, ул. Студенческая, 18 | Ремонт крыши | 75% | 6 | 95% (на объекте) | 15.02.18г |
| 10 | Город Озерск, ул. Свердлова, 45 | Ремонт крыши | 50% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 11 | Город Озерск, ул. Свердлова, 47 | Ремонт крыши | 50% | 6 | 95% (на объекте) | 20.02.18г |
| 12 | Город Озерск, ул. Кирова, 4 | Ремонт крыши | 75% | 5 | 95% (на объекте) | 19.01.18г |
|   | **ТАТЫШ** |
| 13 | Город Озерск, ул. Трудящихся, 5 | Ремонт крыши | 50% | 5 | 95% (на объекте) | 20.02.18г |
| 14 | Город Озерск, ул. Трудящихся, 7 | Ремонт крыши | 50% | 3 | поставка 15.01.18 | 15.02.18г |
| 15 | Город Озерск, ул. Трудящихся, 21 | Ремонт крыши | 60% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 16 | Город Озерск, ул. Южная, 6 | Ремонт крыши | 50% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 17 | Город Озерск, ул. Мира, 38 | Ремонт крыши | 50% | 5 | 95% (на объекте) | 20.02.18г |
| 18 | Город Озерск, ул. Трудящихся, 28 | Ремонт крыши | 50% | 4 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
| 19 | Город Озерск, ул. Трудящихся, 6 | Ремонт крыши | 75% | 6 | 95% (на объекте) | 15.02.18г |
| 20 | Город Озерск, ул. Трудящихся, 33 | Ремонт крыши | 50% | 5 | поставка 15.01.18 | 20.02.18г |
|  |  |  |  | 100 |  |  |