## Отчет за 9 мес. 2015 г
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о
реализации муниципальных программ Озерского городского округа
за 9 месяцев 2015 года
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, мероприятий программы, подпрограммы | Финансирование, утвержденное в программе на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) | [5 empty] | Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.)
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года
|  |  | Межбюд-жетные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областно-го бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (УО) | 29839.008 | 3443.152 | 3393.156 | 23002.7 |  | 14639.413 | 0 | 500.092 | 14139.321 |  | 49.06% | 14561.013 | 0 | 500.092 | 14060.921 |  | 48.8%
1.1 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 11859.722 |  | 1567.2 | 10292.522 |  | 6541.531 |  | 117.392 | 6424.139 |  | 55.16% | 6541.531 |  | 117.392 | 6424.139 |  | 55.16%
1 | Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ по обеспечению выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (в т.ч составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы) | 9999.722 |  | 1567.2 | 8432.522 |  | 4888.282 |  | 117.392 | 4770.89 |  | 48.88% | 4888.282 |  | 117.392 | 4770.89 |  | 48.88%
2 | Предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на осуществление мер по энергосбережению. Проведение мероприятий направленных на осуществление мер по энергосбережению | 1860 |  |  | 1860 |  | 1653.249 |  |  | 1653.249 |  | 88.88% | 1653.249 |  |  | 1653.249 |  | 88.88%
1.2 | Поддержка и развитие образовательных учреждений | 2388.088 |  | 382.7 | 2005.388 |  | 1820.764 |  | 382.7 | 1438.064 |  | 76.24% | 1820.764 |  | 382.7 | 1438.064 |  | 76.24%
1 | Предоставление субсидий на развитие городской образовательной информационной системы, интегрированной в областное образовательное пространство, аттестация компьютерного оборудования, Предоставление субсидий на оснащение (оборудование) пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена | 2146.26 |  | 382.7 | 1763.56 |  | 1668.936 |  | 382.7 | 1286.236 |  | 77.76% | 1668.936 |  | 382.7 | 1286.236 |  | 77.76%
2 | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, развитие предметных лабораторий | 151.828 |  |  | 151.828 |  | 151.828 |  |  | 151.828 |  | 100% | 151.828 |  |  | 151.828 |  | 100%
3 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Озерского городского округа» | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса "Информика" | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
1 | Предоставление субсидий на участие педагогических работников в областных семинарах по общеобразовательным программам дошкольного образования, отвечающим федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
1.4 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 900.412 |  |  | 900.412 |  | 418.881 |  |  | 418.881 |  | 46.52% | 418.881 |  |  | 418.881 |  | 46.52%
1 | Предоставление субсидий на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | 195.672 |  |  | 195.672 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса «Педагог года» | 286.44 |  |  | 286.44 |  | 286.44 |  |  | 286.44 |  | 100% | 286.44 |  |  | 286.44 |  | 100%
3 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» и выплата его победителям денежного поощрения в порядке, установленном приказом Управления образования | 208.3 |  |  | 208.3 |  | 28.04 |  |  | 28.04 |  | 13.46% | 28.04 |  |  | 28.04 |  | 13.46%
4 | Предоставление субсидий на проведение иных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников. Предоставление субсидий на денежное вознаграждение педагогическим коллективам | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Предоставление субсидий на проведение муниципальных смотров – конкурсов учебных кабинетов | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
6 | Проведение конференции педагогических работников городского округа | 15 |  |  | 15 |  | 4.401 |  |  | 4.401 |  | 29.34% | 4.401 |  |  | 4.401 |  | 29.34%
1.5 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 1574.9 |  |  | 1574.9 |  | 1357.701 |  |  | 1357.701 |  | 86.21% | 1357.701 |  |  | 1357.701 |  | 86.21%
1 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования, «Ученик года» | 33 |  |  | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  | 100% | 33 |  |  | 33 |  | 100%
2 | Предоставление субсидий на выплату специальных денежных поощрений (стипендия) лицам, проявившим выдающиеся способности | 200 |  |  | 200 |  | 191.2 |  |  | 191.2 |  | 95.6% | 191.2 |  |  | 191.2 |  | 95.6%
3 | Предоставление субсидий на проведение образовательными учреждениями дополнительного образования муниципальных массовых мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей, утвержденных приказами Управления образования | 747.5 |  |  | 747.5 |  | 571.348 |  |  | 571.348 |  | 76.43% | 571.348 |  |  | 571.348 |  | 76.43%
4 | Предоставление субсидий на организацию участия обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования в региональных, межрегиональных всероссийских, международных массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей | 562 |  |  | 562 |  | 529.753 |  |  | 529.753 |  | 94.26% | 529.753 |  |  | 529.753 |  | 94.26%
5 | Поощрение обучающихся значком отличия Управления образования | 32.4 |  |  | 32.4 |  | 32.4 |  |  | 32.4 |  | 100% | 32.4 |  |  | 32.4 |  | 100%
1.6 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей | 5046.408 | 3443.152 | 1443.256 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию условий в общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов | 5046.408 | 3443.152 | 1443.256 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1.7 | Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий | 320 |  |  | 320 |  | 300 |  |  | 300 |  | 93.75% | 300 |  |  | 300 |  | 93.75%
1 | Предоставление субсидий на организацию муниципального конкурса детских команд дошкольных образовательных учреждений по робототехнике | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на создание, функционирование и развитие Lego -центра «Детский сад – сад школа» | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 100% | 300 |  |  | 300 |  | 100%
1.8 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 6729.3 |  |  | 6729.3 |  | 3240.358 |  |  | 3240.358 |  | 48.15% | 3161.958 |  |  | 3161.958 |  | 46.99%
1 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений (в т.ч установка видеонаблюдения) | 1500 |  |  | 1500 |  | 715.813 |  |  | 715.813 |  | 47.72% | 637.413 |  |  | 637.413 |  | 42.49%
2 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. Проведение мероприятий по оснащению образовательных учреждений системой СКУД | 1644.3 |  |  | 1644.3 |  | 1120.545 |  |  | 1120.545 |  | 68.15% | 1120.545 |  |  | 1120.545 |  | 68.15%
3 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности (в т.ч составление проектно-сметной документации по реконструкции детских пришкольных площадок, мероприятия по противопожарной защищенности) | 3585 |  |  | 3585 |  | 1404 |  |  | 1404 |  | 39.16% | 1404 |  |  | 1404 |  | 39.16%
1.9 | Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Подготовка новостных и аналитических материалов о реализации муниципальной Программы развития образования в Озерском городском округе на 2014–2018 годы и их публикация в печатных и электронных средствах массовой информации | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.10 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100% | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100%
1 | Приобретение автотранспортных средств | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100% | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100%
2 | «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (УО) | 5635 |  | 0 | 5635 |  | 2524.919 |  | 0 | 2524.919 |  | 44.81% | 2484.094 |  | 0 | 2484.094 |  | 44.08%
1 | Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на организацию школьного питания | 5635 |  | 0 | 5635 |  | 2524.919 |  | 0 | 2524.919 |  | 44.81% | 2484.094 |  | 0 | 2484.094 |  | 44.08%
3 | «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года (УО) | 38196.08 |  | 10276.48 | 27919.6 |  | 33260.036 |  | 10068.23 | 23191.806 |  | 87.08% | 33219.88 |  | 10035.262 | 23184.618 |  | 86.97%
3.1 | Управление образования | 38096.08 |  | 10276.48 | 27819.6 |  | 33160.036 |  | 10068.23 | 23091.806 |  | 87.04% | 33119.88 |  | 10035.262 | 23084.618 |  | 86.94%
1 | Предоставление субсидий по итогам проведения муниципального конкурса «Лучший лагерь Озерска» на обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в летних оздоровительных лагерях «Орленок», «Звездочка», «Отважных», отправку детей в трудовой лагерь «Приморский» | 26430.23 |  | 7490.23 | 18940 |  | 25303.353 |  | 7395.98 | 17907.373 |  | 95.74% | 25303.353 |  | 7395.98 | 17907.373 |  | 95.74%
3 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в летнем оздоровительном лагере «МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина» | 5870.005 |  | 1857.3 | 4012.705 |  | 2115.244 |  | 1743.3 | 371.944 |  | 36.03% | 2082.276 |  | 1710.332 | 371.944 |  | 35.47%
4 | Предоставление субсидий на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | 1038.45 |  | 928.95 | 109.5 |  | 1035.653 |  | 928.95 | 106.703 |  | 99.73% | 1035.653 |  | 928.95 | 106.703 |  | 99.73%
5 | Предоставление субсидий на организацию временных рабочих мест для подростков и молодежи, в том числе для детей из группы риска (находящихся в трудной жизненной ситуации) | 3146.681 |  |  | 3146.681 |  | 3145.772 |  |  | 3145.772 |  | 99.97% | 3138.584 |  |  | 3138.584 |  | 99.74%
6 | Предоставление субсидий на организацию летнего отдыха одаренных детей и подростков с выездом в другие районы Челябинской области и субъекты РФ | 124 |  |  | 124 |  | 124 |  |  | 124 |  | 100% | 124 |  |  | 124 |  | 100%
7 | Предоставление субсидий на организацию экскурсий, походов, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных сборов с детьми и подростками. Организация работы археологической, геологической и поисковой экспедиций | 761.714 |  |  | 761.714 |  | 761.014 |  |  | 761.014 |  | 99.91% | 761.014 |  |  | 761.014 |  | 99.91%
8 | Предоставление субсидий на организацию отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» в загородных лагерях | 675 |  |  | 675 |  | 675 |  |  | 675 |  | 100% | 675 |  |  | 675 |  | 100%
3.2 | Управление социальной защиты населения | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
1 | Предоставление субсидий на приобретение игрового оборудования для воспитанников МБОУ "Детский дом" | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
4 | «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг. (УСЗН) | 19422.01 |  |  | 19422.01 |  | 13777.793 |  |  | 13777.793 |  | 70.94% | 13578.327 |  |  | 13578.327 |  | 69.91%
1 | Оказание единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям | 4527.742 |  |  | 4527.742 |  | 3702.247 |  |  | 3702.247 |  | 81.77% | 4188.437 |  |  | 4188.437 |  | 92.51%
2 | Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно | 800 |  |  | 800 |  | 473.05 |  |  | 473.05 |  | 59.13% | 464.65 |  |  | 464.65 |  | 58.08%
3 | Предоставление ежемесячного денежного содержания | 2505.3 |  |  | 2505.3 |  | 1830.433 |  |  | 1830.433 |  | 73.06% | 1830.433 |  |  | 1830.433 |  | 73.06%
4 | Выплата социального пособия на погребение | 83.31 |  |  | 83.31 |  | 29.825 |  |  | 29.825 |  | 35.8% | 29.825 |  |  | 29.825 |  | 35.8%
5 | Предоставление бесплатного горячего питания в организациях общественного питания | 3852.7 |  |  | 3852.7 |  | 2408.477 |  |  | 2408.477 |  | 62.51% | 2112.039 |  |  | 2112.039 |  | 54.82%
6 | Компенсация стоимости проездного билета для проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования | 35 |  |  | 35 |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 55.71% | 17.25 |  |  | 17.25 |  | 49.29%
7 | Компенсация стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно) | 50 |  |  | 50 |  | 30.6 |  |  | 30.6 |  | 61.2% | 28.8 |  |  | 28.8 |  | 57.6%
8 | Компенсация стоимости проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно) | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
9 | Предоставление поддержки общественным некоммерческим организациям в форме субсидий | 4180 |  |  | 4180 |  | 2877.179 |  |  | 2877.179 |  | 68.83% | 2877.179 |  |  | 2877.179 |  | 68.83%
10 | Прочие расходы (транспортные расходы, на проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков и сувениров) | 505.758 |  |  | 505.758 |  | 265.981 |  |  | 265.981 |  | 52.59% | 223.09 |  |  | 223.09 |  | 44.11%
11 | Возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по помывке граждан в общих отделениях коммунальных бань | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12 | Приобретение средств реабилитации (кресло-коляски, трости, костыли и т.д.) для пункта проката и «Школы реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и комнаты психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр» | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13 | Выплата неработающим пенсионерам компенсации расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях | 1000 |  |  | 1000 |  | 895 |  |  | 895 |  | 89.5% | 870 |  |  | 870 |  | 87%
14 | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» | 1622.2 |  |  | 1622.2 |  | 995.501 |  |  | 995.501 |  | 61.37% | 936.624 |  |  | 936.624 |  | 57.74%
5 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ОРПиПР) | 785 |  | 0 | 785 |  | 22.5 |  | 0 | 22.5 |  | 2.866% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
5.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 600 |  | 0 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
5.2 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Изготовление каталога промышленных предприятий Озерского городского округа | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 90 |  |  | 90 |  | 22.5 |  |  | 22.5 |  | 25% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельности | 90 |  |  | 90 |  | 22.5 |  |  | 22.5 |  | 25% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 - 2015 годы - всего, в т.ч. по подпрограммам: | 18177.112 | 3238.925 | 8454.187 | 6484 |  | 1159.095 | 307.988 | 519.937 | 331.17 |  | 6.377% | 1159.095 | 307.988 | 519.937 | 331.17 |  | 6.377%
6.1 | Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" (УЖКХ) | 14287.112 | 3238.925 | 4604.187 | 6444 |  | 1159.095 | 307.988 | 519.937 | 331.17 |  | 8.113% | 1159.095 | 307.988 | 519.937 | 331.17 |  | 8.113%
1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья | 14287.112 | 3238.925 | 4604.187 | 6444 |  | 1159.095 | 307.988 | 519.937 | 331.17 |  | 8.113% | 1159.095 | 307.988 | 519.937 | 331.17 |  | 8.113%
| в том числе остатки финансирования 2014 года | 1350.825 | 502.507 | 848.318 | 0 |  | 827.925 | 307.988 | 519.937 | 0 |  |  | 827.925 | 307.988 | 519.937 | 0
6.2 | Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (УИО) | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной стоимости собственникам | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.3 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (УКСиБ) | 3860 |  | 3850 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
1 | Строительство газопровода среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области | 3860 |  | 3850 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
7 | «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (УКСиБ) | 115299 |  |  | 115299 |  | 37707.444 |  |  | 37707.444 |  | 32.7% | 37499.087 |  |  | 37499.087 |  | 32.52%
1 | Реконструкция школы №29, г. Озерск, ул. Музрукова, 34 | 52286 |  |  | 52286 |  | 33486.944 |  |  | 33486.944 |  | 64.05% | 35900.312 |  |  | 35900.312 |  | 68.66%
2 | Строительство теплосети ДУ-400 мм по ул.Строительной в г. Озерске | 25213 |  |  | 25213 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа | 5759.084 |  |  | 5759.084 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Реконструкция здания по пр.Ленина, 32Б под здание городского музея в г. Озерске | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Капитальный ремонт здания СК "Строитель" по ул.Кирова, 16 "А" в г. Озерске Челябинской области | 20000 |  |  | 20000 |  | 1900.796 |  |  | 1900.796 |  | 9.504% | 770.101 |  |  | 770.101 |  | 3.851%
6 | Устройство отвода ливневых сточных вод с территории в районе старого кладбища по ул.Октябрьской в г. Озерске (ПИР, СМР) | 6040.916 |  |  | 6040.916 |  | 2319.704 |  |  | 2319.704 |  | 38.4% | 828.674 |  |  | 828.674 |  | 13.72%
8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы | 290.2 |  |  | 290.2 |  | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 32.72% | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 32.72%
8.1 | Управление культуры | 195 |  |  | 195 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Установка узла учета тепловой энергии в гараже ОТДиК "Наш дом" | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Государственная поверка узлов учета энергоресурсов в зданиях структурных подразделений МБУ «КДЦ» ДК «Маяк», ДК «Строитель и Новогорненского филиала МБУ «КДЦ» - ДК «Энергетик» | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Замена счетчика тепловой энергии МБОУ ДОД "ДМШ №1" | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 95.2 |  |  | 95.2 |  | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 99.75% | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 99.75%
1 | Оснащение теплового узла приборами учета тепловой энергии здания Управления КСиБ | 95.2 |  |  | 95.2 |  | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 99.75% | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 99.75%
9 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года (УЖКХ) | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Субсидия в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного фонда Субсидия в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного фонда | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10 | «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы (УИО) | 600 |  |  | 600 |  | 153.248 |  |  | 153.248 |  | 25.54% | 153.248 |  |  | 153.248 |  | 25.54%
1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, которые после разграничения государственной собственности на землю будут отнесены к муниципальной собственности | 500 |  |  | 500 |  | 153.248 |  |  | 153.248 |  | 30.65% | 153.248 |  |  | 153.248 |  | 30.65%
2 | Подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
11 | «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2014 - 2016 годы | 550 |  |  | 550 |  | 520.95 |  |  | 520.95 |  | 94.72% | 520.95 |  |  | 520.95 |  | 94.72%
11.1 | Управление культуры | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1 | Пляж "Колибри" (7500 кв.м.) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1.1 | Отсыпка песком | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
11.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 500 |  |  | 500 |  | 470.95 |  |  | 470.95 |  | 94.19% | 470.95 |  |  | 470.95 |  | 94.19%
1 | Пляж "Молодежный" (10877 кв.м.) | 136.65 |  |  | 136.65 |  | 136.46 |  |  | 136.46 |  | 99.86% | 136.46 |  |  | 136.46 |  | 99.86%
1.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 39.52 |  |  | 39.52 |  | 39.52 |  |  | 39.52 |  | 100% | 39.52 |  |  | 39.52 |  | 100%
1.2 | Исследования воды и песка | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 100% | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 100%
1.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 100% | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 100%
1.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 100% | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 100%
1.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80% | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80%
1.6 | Изготовление и установка аншлага (1 шт.) | 5.44 |  |  | 5.44 |  | 5.44 |  |  | 5.44 |  | 100% | 5.44 |  |  | 5.44 |  | 100%
2 | Пляж "Дальний" (23621кв.м.) | 162.27 |  |  | 162.27 |  | 146.27 |  |  | 146.27 |  | 90.14% | 146.27 |  |  | 146.27 |  | 90.14%
2.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 73.39 |  |  | 73.39 |  | 73.39 |  |  | 73.39 |  | 100% | 73.39 |  |  | 73.39 |  | 100%
2.2 | Исследования воды и песка | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 100% | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 100%
2.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 100% | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 100%
2.4 | Содержание медицинского персонала | 40.51 |  |  | 40.51 |  | 25.46 |  |  | 25.46 |  | 62.85% | 25.46 |  |  | 25.46 |  | 62.85%
2.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Пляж "Нептун" (11384 кв.м.) | 145.12 |  |  | 145.12 |  | 144.93 |  |  | 144.93 |  | 99.87% | 144.93 |  |  | 144.93 |  | 99.87%
3.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 53.42 |  |  | 53.42 |  | 53.42 |  |  | 53.42 |  | 100% | 53.42 |  |  | 53.42 |  | 100%
3.2 | Исследования воды и песка | 8.66 |  |  | 8.66 |  | 8.66 |  |  | 8.66 |  | 100% | 8.66 |  |  | 8.66 |  | 100%
3.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 100% | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 100%
3.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 100% | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 100%
3.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80% | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80%
4 | Пляж по адресу ул.Набережная,21 (1251кв.м.) | 21.26 |  |  | 21.26 |  | 16.86 |  |  | 16.86 |  | 79.3% | 16.86 |  |  | 16.86 |  | 79.3%
4.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 10.09 |  |  | 10.09 |  | 10.09 |  |  | 10.09 |  | 100% | 10.09 |  |  | 10.09 |  | 100%
4.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 100% | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 100%
4.3 | Изготовление и установка аншлага (1 шт.) | 5.44 |  |  | 5.44 |  | 1.04 |  |  | 1.04 |  | 19.12% | 1.04 |  |  | 1.04 |  | 19.12%
5 | Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 (6431кв.м.) | 10.07 |  |  | 10.07 |  | 9.33 |  |  | 9.33 |  | 92.65% | 9.33 |  |  | 9.33 |  | 92.65%
5.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 4.34 |  |  | 4.34 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 82.95% | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 82.95%
5.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 100% | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 100%
6 | Пляж "Восточный" в пос. Метлино (1556 кв.м.) | 15.57 |  |  | 15.57 |  | 11.25 |  |  | 11.25 |  | 72.25% | 11.25 |  |  | 11.25 |  | 72.25%
6.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 4.11 |  |  | 4.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 11.46 |  |  | 11.46 |  | 11.25 |  |  | 11.25 |  | 98.17% | 11.25 |  |  | 11.25 |  | 98.17%
7 | Пляж "Южный" в пос. Новогорный (953 кв.м.) | 9.06 |  |  | 9.06 |  | 5.85 |  |  | 5.85 |  | 64.57% | 5.85 |  |  | 5.85 |  | 64.57%
7.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 2.94 |  |  | 2.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 5.85 |  |  | 5.85 |  | 95.59% | 5.85 |  |  | 5.85 |  | 95.59%
12 | "Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УКСиБ) | 1810.881 |  |  | 1810.881 |  | 1304.278 |  |  | 1304.278 |  | 72.02% | 1225.599 |  |  | 1225.599 |  | 67.68%
1 | Поставка и транспортировка природного газа для Мемориального комплекса «Вечный огонь» | 1810.881 |  |  | 1810.881 |  | 1304.278 |  |  | 1304.278 |  | 72.02% | 1225.599 |  |  | 1225.599 |  | 67.68%
13 | «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года | 350 |  |  | 350 |  | 210 |  |  | 210 |  | 60% | 210 |  |  | 210 |  | 60%
13.1 | Администрация ОГО (Служба по делам молодежи) | 160 |  |  | 160 |  | 90 |  |  | 90 |  | 56.25% | 90 |  |  | 90 |  | 56.25%
1 | Организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций | 140 |  |  | 140 |  | 80 |  |  | 80 |  | 57.14% | 80 |  |  | 80 |  | 57.14%
2 | Организация участия молодежи Озерского городского округа, творческих коллективов в мероприятиях областного и Российского уровня | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 |  | 50% | 10 |  |  | 10 |  | 50%
13.2 | Управление образования | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Субсидия на организацию участия молодежи Озерского городского округа, творческих коллективов в мероприятиях областного и Российского уровня (МБУ ДО "ДТДиМ") | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13.3 | Управление культуры | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 100% | 120 |  |  | 120 |  | 100%
1 | Субсидия на организацию и проведение мероприятия посвященного 70-летию строительных организаций Озерского городского округа (МБУ "КДЦ") | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 100% | 120 |  |  | 120 |  | 100%
14 | «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы (ОКиМС) | 400 |  |  | 400 |  | 50.489 |  |  | 50.489 |  | 12.62% | 50.489 |  |  | 50.489 |  | 12.62%
1 | Повышение квалификации на краткосрочных курсах | 100 |  |  | 100 |  | 20.489 |  |  | 20.489 |  | 20.49% | 20.489 |  |  | 20.489 |  | 20.49%
2 | Повышение квалификации по программе 72 и более часов | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Профессиональная переподготовка по 500 часовой программе | 50 |  |  | 50 |  | 30 |  |  | 30 |  | 60% | 30 |  |  | 30 |  | 60%
15 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы | 2000 |  |  | 2000 |  | 522.451 |  |  | 522.451 |  | 26.12% | 522.451 |  |  | 522.451 |  | 26.12%
15.1 | Управление культуры | 200 |  |  | 200 |  | 127.338 |  |  | 127.338 |  | 63.67% | 127.338 |  |  | 127.338 |  | 63.67%
1 | Замеры испытания электрический параметров силового и осветительного оборудования, электропроводок и кабелей здания МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 26 |  |  | 26 |  | 25.994 |  |  | 25.994 |  | 99.98% | 25.994 |  |  | 25.994 |  | 99.98%
2 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 63.5 |  |  | 63.5 |  | 63.464 |  |  | 63.464 |  | 99.94% | 63.464 |  |  | 63.464 |  | 99.94%
3 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения и элементов кровли МБОУ ДОД «ДШИ» | 28.92 |  |  | 28.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Приобретение сертифицированных пожарных шкафов (18 шт.) МБУ «КДЦ» | 45 |  |  | 45 |  | 37.88 |  |  | 37.88 |  | 84.18% | 37.88 |  |  | 37.88 |  | 84.18%
5 | Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами МБОУ ДОД «ДШИ» | 36.58 |  |  | 36.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15.2 | Управление по делам ГО и ЧС | 100 |  |  | 100 |  | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28% | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28%
1 | Устройство противопожарных разрывов около поселка Бижеляк, железнодорожный разъезд, поселка Татыш, железнодорожная станция, деревни Селезни, поселка Метлино, поселка Новогорный | 100 |  |  | 100 |  | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28% | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28%
15.3 | Управление по физической культуре и спорту | 1500 |  |  | 1500 |  | 361.837 |  |  | 361.837 |  | 24.12% | 361.837 |  |  | 361.837 |  | 24.12%
1 | Обработка огнезащитным составом несущих металлических конструкции спорт, комплекс «Лидер» ул. Октябрьская, 9 | 1000 |  |  | 1000 |  | 361.837 |  |  | 361.837 |  | 36.18% | 361.837 |  |  | 361.837 |  | 36.18%
2 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова,12 | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости Стадион «Строитель» с подтрибунными помещениями по ул. Кирова, 16а, сооружение 1 | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся, 20 | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости. Оздоровительный комплекс «Парус» ул. Набережная, 51а | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Обработка огнезащитным составом несущих металлических конструкций (3 этап) Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. Энергетиков | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости, С/к «Олимп», Матросова, 34 | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости, гараж на 3 автомобиля, Озерское шоссе, 3б | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15.4 | Управление капитального строительства и благоустройства | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 48 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Монтаж пожарной сигнализации в здании МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 50 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы | 6189.266 |  |  | 6189.266 |  | 2081.672 |  |  | 2081.672 |  | 33.63% | 2081.672 |  |  | 2081.672 |  | 33.63%
16.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 5828.016 |  |  | 5828.016 |  | 1934.422 |  |  | 1934.422 |  | 33.19% | 1934.422 |  |  | 1934.422 |  | 33.19%
1 | Создание безопасных условий для движения пешеходов | 3032.928 |  |  | 3032.928 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.1 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Индустриальная, 3 | 169.991 |  |  | 169.991 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.2 | Ремонт пешеходного перехода на пересечении ул.8 Марта – ул.Железнодорожная | 258.799 |  |  | 258.799 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Устройство пешеходного перехода по ул. Семенова в районе шк. № 29 | 480 |  |  | 480 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.4 | Устройство пешеходного перехода по ул. Матросова в районе шк. № 25 | 298 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.5 | Ремонт пешеходного перехода на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный | 1826.138 |  |  | 1826.138 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Повышение безопасности дорожного движения | 2795.088 |  |  | 2795.088 |  | 1934.422 |  |  | 1934.422 |  | 69.21% | 1934.422 |  |  | 1934.422 |  | 69.21%
2.1 | Установка светофоров, включая организацию электроснабжения, на Т-образном перекрестке ул. Октябрьская и ул. Кыштымская г.Озерска, Челябинской области, в том числе ПИРы | 1550.878 |  |  | 1550.878 |  | 1550.197 |  |  | 1550.197 |  | 99.96% | 1550.197 |  |  | 1550.197 |  | 99.96%
2.2 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по пр. К.М., 8 | 121 |  |  | 121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.3 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по пр. К.М., 20 | 122 |  |  | 122 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.4 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по ул. Уральская, 15 | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.5 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по ул. Дзержинского, 53 | 111 |  |  | 111 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.6 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по ул. Герцена, 12 | 47 |  |  | 47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.7 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по ул. Советская, 43 | 129 |  |  | 129 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.8 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по ул. ул.8 Марта, 6 | 73 |  |  | 73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.9 | Устройство искусственной неровности на нерегулируемом переходе по ул.Театральная, 7 | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.10 | Замена существующих дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа | 385 |  |  | 385 |  | 384.225 |  |  | 384.225 |  | 99.8% | 384.225 |  |  | 384.225 |  | 99.8%
2.11 | Установка дорожных знаков индивидуального проектирования 6.10.1 "Указатель направлений" на пересечении Озерского шоссе и Татышского шоссе | 66.21 |  |  | 66.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.12 | Монтаж железобетонных дорожных ограждений (полусфер) по ул. Жданова | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 361.25 |  |  | 361.25 |  | 147.25 |  |  | 147.25 |  | 40.76% | 147.25 |  |  | 147.25 |  | 40.76%
1 | Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств | 361.25 |  |  | 361.25 |  | 147.25 |  |  | 147.25 |  | 40.76% | 147.25 |  |  | 147.25 |  | 40.76%
17 | "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и на плановый период до 2015-2016 г.г. | 21594.84 |  |  | 21594.84 |  | 17981.051 |  |  | 17981.051 |  | 83.27% | 15913.204 |  |  | 15913.204 |  | 73.69%
17.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 21548.629 |  |  | 21548.629 |  | 17936.823 |  |  | 17936.823 |  | 83.24% | 15868.976 |  |  | 15868.976 |  | 73.64%
1 | Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев | 500 |  |  | 500 |  | 418.209 |  |  | 418.209 |  | 83.64% | 418.209 |  |  | 418.209 |  | 83.64%
2 | Благоустройство береговой зоны пруда по пр. Карла Маркса | 384.031 |  |  | 384.031 |  | 298.492 |  |  | 298.492 |  | 77.73% | 298.492 |  |  | 298.492 |  | 77.73%
3 | Установка Доски почета | 2558.754 |  |  | 2558.754 |  | 2558.754 |  |  | 2558.754 |  | 100% | 2558.754 |  |  | 2558.754 |  | 100%
4 | Субсидия из бюджета Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа, в т.ч.: | 4349.984 |  |  | 4349.984 |  | 3685.09 |  |  | 3685.09 |  | 84.72% | 4343.217 |  |  | 4343.217 |  | 99.84%
4.1 | валка деревьев на дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресам: | 127.526 |  |  | 127.526 |  | 127.526 |  |  | 127.526 |  | 100% | 127.526 |  |  | 127.526 |  | 100%
| г. Озерск, ул. Космонавтов, 7 | 81.993 |  |  | 81.993 |  | 81.993 |  |  | 81.993 |  | 100% | 81.993 |  |  | 81.993 |  | 100%
| г. Озерск, ул. Музрукова, 41 | 45.533 |  |  | 45.533 |  | 45.533 |  |  | 45.533 |  | 100% | 45.533 |  |  | 45.533 |  | 100%
4.2 | валка деревьев и кустарников на дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьская, 10 | 46.715 |  |  | 46.715 |  | 46.715 |  |  | 46.715 |  | 100% | 46.715 |  |  | 46.715 |  | 100%
4.3 | капитальный ремонт ступеней на дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Музрукова, 41 | 265.104 |  |  | 265.104 |  | 265.104 |  |  | 265.104 |  | 100% | 265.104 |  |  | 265.104 |  | 100%
4.4 | устройство дополнительных автопарковочных мест на дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Музрукова, 41 | 33.687 |  |  | 33.687 |  | 33.687 |  |  | 33.687 |  | 100% | 33.687 |  |  | 33.687 |  | 100%
4.5 | капитальный ремонт дворового проезда на дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьская, 10 | 479.995 |  |  | 479.995 |  | 479.995 |  |  | 479.995 |  | 100% | 479.995 |  |  | 479.995 |  | 100%
4.6 | устройство коллективной автостоянки на дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Космонавтов, 23 | 188.016 |  |  | 188.016 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 188.016 |  |  | 188.016 |  | 100%
4.7 | ул. Менделеева, 3 - ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезда | 436.613 |  |  | 436.613 |  | 436.613 |  |  | 436.613 |  | 100% | 436.613 |  |  | 436.613 |  | 100%
4.8 | благоустройство территории с установкой игрового и спортивного оборудования, устройством автостоянкина на дворовой территории многоквартирного жилого дома по б. Луначарского, 23 | 400.236 |  |  | 400.236 |  | 400.236 |  |  | 400.236 |  | 100% | 400.236 |  |  | 400.236 |  | 100%
4.9 | Установка детского игрового оборудования на придомовых территориях жилых домов - всего, в том числе: | 2372.092 |  |  | 2372.092 |  | 1895.214 |  |  | 1895.214 |  | 79.9% | 2365.325 |  |  | 2365.325 |  | 99.71%
| г. Озерск, пр. Ленина, 76 | 163.282 |  |  | 163.282 |  | 163.282 |  |  | 163.282 |  | 100% | 163.282 |  |  | 163.282 |  | 100%
| г. Озерск, ул. Свердлова, 45, 47 | 223.339 |  |  | 223.339 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 223.339 |  |  | 223.339 |  | 100%
| г. Озерск, ул. Строительная, 18 | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 245.772 |  |  | 245.772 |  | 98.31%
| г. Озерск, ул. Музрукова, 41 | 391.732 |  |  | 391.732 |  | 391.732 |  |  | 391.732 |  | 100% | 391.732 |  |  | 391.732 |  | 100%
| г. Озерск, ул. Калинина, 9 | 235.746 |  |  | 235.746 |  | 235.746 |  |  | 235.746 |  | 100% | 235.746 |  |  | 235.746 |  | 100%
| г. Озерск, ул. Дзержинского, 50 | 238.8 |  |  | 238.8 |  | 237.511 |  |  | 237.511 |  | 99.46% | 237.511 |  |  | 237.511 |  | 99.46%
| г. Озерск, пр. Карла Маркса, 16 | 238.761 |  |  | 238.761 |  | 237.511 |  |  | 237.511 |  | 99.48% | 237.511 |  |  | 237.511 |  | 99.48%
| пос. Метлино, ул. Шолохова, 20 | 247.38 |  |  | 247.38 |  | 247.38 |  |  | 247.38 |  | 100% | 247.38 |  |  | 247.38 |  | 100%
| пос. Новогорный, ул. Октябрьская, 17 | 383.052 |  |  | 383.052 |  | 382.052 |  |  | 382.052 |  | 99.74% | 383.052 |  |  | 383.052 |  | 100%
5 | Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 466 |  |  | 466 |  | 75.337 |  |  | 75.337 |  | 16.17% | 75.337 |  |  | 75.337 |  | 16.17%
6 | Капитальноый ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | 13289.86 |  |  | 13289.86 |  | 10900.941 |  |  | 10900.941 |  | 82.02% | 8174.967 |  |  | 8174.967 |  | 61.51%
17.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 46.211 |  |  | 46.211 |  | 44.228 |  |  | 44.228 |  | 95.71% | 44.228 |  |  | 44.228 |  | 95.71%
1 | Устройство площадки для мусорного контейнера Уральская,3 | 46.211 |  |  | 46.211 |  | 44.228 |  |  | 44.228 |  | 95.71% | 44.228 |  |  | 44.228 |  | 95.71%
18 | «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» (УИО) | 125.56 |  |  | 125.56 |  | 125 |  |  | 125 |  | 99.55% | 125 |  |  | 125 |  | 99.55%
1 | Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ в г.Озерске | 125.56 |  |  | 125.56 |  | 125 |  |  | 125 |  | 99.55% | 125 |  |  | 125 |  | 99.55%
19 | "Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа" на 2014 год и на плановый период до 2016 года (Администрация ОГО (Отдел охраны окружающей среды)) | 200 |  |  | 200 |  | 186.323 |  |  | 186.323 |  | 93.16% | 186.323 |  |  | 186.323 |  | 93.16%
1 | Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды | 100 |  |  | 100 |  | 87.077 |  |  | 87.077 |  | 87.08% | 87.077 |  |  | 87.077 |  | 87.08%
2 | Ликвидации несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа | 100 |  |  | 100 |  | 99.246 |  |  | 99.246 |  | 99.25% | 99.246 |  |  | 99.246 |  | 99.25%
20 | «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы (УАиГ) | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Разработка проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Разработка проектов планировок территории Озерска, поселка Новогорный, поселка Метлино | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Пересчет пространственных данных ГИС "ИнГео" из местной системы координат города Озерска в систему координат Челябинской обласчти МСК-74 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
21 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области на 2014 - 2016 годы (ГО и ЧС) | 600 |  |  | 600 |  | 149.47 |  |  | 149.47 |  | 24.91% | 149.47 |  |  | 149.47 |  | 24.91%
1 | Создание и поддержание в работоспособном состоянии системы централизованного оповещения округа | 200 |  |  | 200 |  | 49.47 |  |  | 49.47 |  | 24.73% | 49.47 |  |  | 49.47 |  | 24.73%
2 | Приобретение и монтаж информационно-коммутационной подсистемы (центр обработки вызовов) и информационно-аналитической подсистемы (программно-аппаратный комплекс ЕДДС-112) | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Оснащение оборудованием учебных классов структурного подразделения МУ ПСС (Курсы ГО) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
4 | Подготовка, размещение и распространение информационных материалов по основам безопасности и действиям в ЧС различного характера | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
22 | «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 398.7 |  |  | 398.7 |  | 395.284 |  |  | 395.284 |  | 99.14% | 395.284 |  |  | 395.284 |  | 99.14%
1 | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД «ДМШ №1» | 200 |  |  | 200 |  | 196.584 |  |  | 196.584 |  | 98.29% | 196.584 |  |  | 196.584 |  | 98.29%
2 | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 98.7 |  |  | 98.7 |  | 98.7 |  |  | 98.7 |  | 100% | 98.7 |  |  | 98.7 |  | 100%
3 | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД «ДШИ» | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
23 | «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы (УКСиБ) | 1500 |  |  | 1500 |  | 1492.474 |  |  | 1492.474 |  | 99.5% | 1492.474 |  |  | 1492.474 |  | 99.5%
1 | Капитальный ремонт напорного коллектора Dу 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, г. Озерск | 1500 |  |  | 1500 |  | 1492.474 |  |  | 1492.474 |  | 99.5% | 1492.474 |  |  | 1492.474 |  | 99.5%
24 | «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 77.6 |  |  | 77.6 |  | 76 |  |  | 76 |  | 97.94% | 76 |  |  | 76 |  | 97.94%
1 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №1» | 38 |  |  | 38 |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  | 99.21% | 37.7 |  |  | 37.7 |  | 99.21%
2 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 12 |  |  | 12 |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  | 96.67% | 11.6 |  |  | 11.6 |  | 96.67%
3 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДХШ» | 26 |  |  | 26 |  | 25.1 |  |  | 25.1 |  | 96.54% | 25.1 |  |  | 25.1 |  | 96.54%
4 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 100% | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 100%
25 | «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1 | Приобретение стульев (70 шт.) для МКУК «ЦБС» | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
26 | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (УФКиС) | 150 |  |  | 150 |  | 120 |  |  | 120 |  | 80% | 110 |  |  | 110 |  | 73.33%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Организация и проведение профилактических акций | 70 |  |  | 70 |  | 40 |  |  | 40 |  | 57.14% | 40 |  |  | 40 |  | 57.14%
3 | Организация и проведение спортивных мероприятий | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100% | 30 |  |  | 30 |  | 100%
4 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 100% | 40 |  |  | 40 |  | 100%
27 | "Капитальный ремонт учреждений социальной сферы" Озерского городского округа на 2014 - 2016 годы | 5002.759 |  |  | 5002.759 |  | 1027.715 |  |  | 1027.715 |  | 20.54% | 1027.715 |  |  | 1027.715 |  | 20.54%
27.1 | Управление культуры | 4280.27 |  |  | 4280.27 |  | 699.079 |  |  | 699.079 |  | 16.33% | 699.079 |  |  | 699.079 |  | 16.33%
1 | Разработка сметной документации на ремонт входной группы здания – лестниц, крыльца, подпорной стенки МКУК «ЦБС» | 23.585 |  |  | 23.585 |  | 7.832 |  |  | 7.832 |  | 33.21% | 7.832 |  |  | 7.832 |  | 33.21%
2 | Ремонт входной группы здания – лестниц, крыльца, подпорной стенки МКУК «ЦБС» | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Ремонт санузлов с заменой сантехники МБУ ДК «Синегорье» | 356.685 |  |  | 356.685 |  | 349.655 |  |  | 349.655 |  | 98.03% | 349.655 |  |  | 349.655 |  | 98.03%
4 | Замена осветительного оборудования в классах первого этажа; в мастерских преподавателей, в подсобных помещениях на первом и втором этаже (74 светодиодных потолочных светильника, 6 светильников (таблетка)) в здании МБОУ ДОД «ДХШ | 334.024 |  |  | 334.024 |  | 100.207 |  |  | 100.207 |  | 30% | 100.207 |  |  | 100.207 |  | 30%
5 | Ремонт кровли (смена обрешетки, ремонт отдельных мест покрытия, ремонт слуховых окон) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» | 108.873 |  |  | 108.873 |  | 108.873 |  |  | 108.873 |  | 100% | 108.873 |  |  | 108.873 |  | 100%
6 | Ремонт фасада (демонтаж деревянных конструкций 4 веранд, кирпичная кладка стен на верандах, установка новых оконных блоков, дверных блоков, ремонт и восстановление стыков наружных стеновых панелей) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» | 845.486 |  |  | 845.486 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Замена дверных блоков на противопожарные (3 шт.) в здании МБОУ ДОД «ДХШ | 66.702 |  |  | 66.702 |  | 20.011 |  |  | 20.011 |  | 30% | 20.011 |  |  | 20.011 |  | 30%
8 | Замена напольного покрытия на путях эвакуации первого этажа и коридора второго этажа на керамический гранит неполированный в здании МБОУ ДОД «ДХШ» | 139.874 |  |  | 139.874 |  | 41.962 |  |  | 41.962 |  | 30% | 41.962 |  |  | 41.962 |  | 30%
9 | Замена дверей на путях эвакуации и складских помещениях (в классах и подсобных помещениях первого и второго этажа (17 шт. одностворчатых и 4 шт.двухстворчатые) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» | 235.129 |  |  | 235.129 |  | 70.539 |  |  | 70.539 |  | 30% | 70.539 |  |  | 70.539 |  | 30%
10 | Ремонт внутренней отделки (в учебных классах первого и второго этажа, вспомогательных помещений, укладка линолеума, окрашивание стен, потолков) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» | 1080.509 |  |  | 1080.509 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
11 | Ремонт помещений веранд (2 веранды на первом этаже, 2 веранды на втором этаже, окрашивание стен, потолков) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» | 589.403 |  |  | 589.403 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
27.2 | Управление по физической культуре и спорту | 268.7 |  |  | 268.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Ремонт объектов благоустройства территории эллинга в районе стоянки яхт (устройство пандуса для спуска судов на воду) (яхт-клуб «Галс» и эллинг, ул. Архипова, 12) (1 объект) | 268.7 |  |  | 268.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
27.3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 453.789 |  |  | 453.789 |  | 328.636 |  |  | 328.636 |  | 72.42% | 328.636 |  |  | 328.636 |  | 72.42%
1 | Ремонт мужских душевых (подвал) (ул. Мендлеева,10) | 82.672 |  |  | 82.672 |  | 82.672 |  |  | 82.672 |  | 100% | 82.672 |  |  | 82.672 |  | 100%
2 | Выборочный ремонт потолков и стен (4 этаж) (ул. Мендлеева,10) | 24.391 |  |  | 24.391 |  | 24.391 |  |  | 24.391 |  | 100% | 24.391 |  |  | 24.391 |  | 100%
3 | Ремонт женских душевых (1 этаж) (ул. Мендлеева,10) | 221.942 |  |  | 221.942 |  | 221.573 |  |  | 221.573 |  | 99.83% | 221.573 |  |  | 221.573 |  | 99.83%
4 | Ремонт мужских душевых комнат(1 этаж) (ул. Уральская,4) | 121.761 |  |  | 121.761 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Замена горизонтального участка канализации (ул. Уральская,7) | 3.023 |  |  | 3.023 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
28 | "Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма" на территории Озерского городского округа (УК) | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Размещение в средствах массовой информации статей о мероприятиях, проводимых в рамках противодействия экстремизму. (МКУК «ЦБС») | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление листовок, памяток по тематике противодействия экстремизму. (МКУК «ЦБС») | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
29 | "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Озерского городского округа" (УК) | 65 |  |  | 65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Установка системы видеонаблюдения по наружному периметру здания МБОУ ДОД "ДХШ" | 65 |  |  | 65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
30 | «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (УФКиС) | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 50%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи по способам противодействия распространению ВИЧ-СПИД | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
2 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам противодействия распространению ВИЧ-СПИД | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
31 | «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Администрация ОГО (Служба по безопасности) | 200 |  |  | 200 |  | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 12.45% | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 12.45%
1 | Обеспечение деятельности добровольного общественного объединения правоохранительной направленности «Озерская народная дружина» | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление и размещение в средствах массовой информации видеороликов по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Изготовление и приобретение средств наглядной агитации (плакатов) по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям | 25 |  |  | 25 |  | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 99.6% | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 99.6%
| ИТОГО: | 270668.016 | 6682.077 | 22123.823 | 241862.116 |  | 129757.467 | 307.988 | 11088.259 | 118361.22 |  | 47.94% | 126961.237 | 307.988 | 11055.291 | 115597.958 | 0 | 46.91%
| в том числе остатки финансирования 2014 года | 1350.825 | 502.507 | 848.318 |  |  | 519.937 |  | 519.937 |  |  |  | 519.937 |  | 519.937
| Начальник Управления экономики | [13 empty] | А.С. Алексеев
Согласовано:
| Начальник Управления по финансам | [12 empty] | Е.Б. Соловьева