О внесении изменений в постановление от 22.12.2023 № 3557

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа                                         от 08.12.2023 № 3374 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                    и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.12.2023 № 3557 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности                                              на территории Озерского городского округа» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

позицию «Целевые показатели муниципальной программы» изложить                         в новой редакции:

оборудование 24 зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии;

установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 11 зданиях муниципальных учреждений;

ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью          70 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;

огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций                           или их испытание в 14 зданиях муниципальных учреждений;

проведение испытания на водоотдачу пожарных кранов                                                в 24 муниципальных учреждениях;

приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты муниципальных зданий и территорий общего пользования в населенных пунктах в количестве 21 ед.

«Объем и источники финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет - 14 130,109 тыс.руб.,                                                 в том числе по годам:

2024 год - 11 966,589 тыс.руб.;

2025 год - 1 438,020 тыс.руб.;

2026 год - 725,500 тыс.руб.»;

2) в паспорте структурного элемента муниципальной программы:

позицию «Целевые показатели муниципальной программы» изложить                           в новой редакции:

оборудование 24 зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии;

установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 11 зданиях муниципальных учреждений;

ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью          70 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;

огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций                           или их испытание в 14 зданиях муниципальных учреждений;

проведение испытания на водоотдачу пожарных кранов                                                в 24 муниципальных учреждениях;

приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты муниципальных зданий и территорий общего пользования в населенных пунктах в количестве 21 ед.

«Объем и источники финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет - 14 130,109 тыс.руб.,                                                    в том числе по годам:

2024 год - 11 966,589 тыс.руб.;

2025 год - 1 438,020 тыс.руб.;

2026 год - 725,500 тыс.руб.»;

3) перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности                                 на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу постановления от 25.06.2024 № 1682                   «О внесении изменений в постановление от 22.12.2023 № 3557                                   «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа», подпункты 1-4) пункта 1 постановления от 22.04.2024 № 1066 «О внесении изменений                             в постановление от 22.12.2023 № 3557 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений                              и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории           Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                          за собой.

Глава Озерского городского округа                                            С.Н. Гергенрейдер

Приложение № 1

к постановлению администрации

Озерского городского округа

от 02.10.2024 № 2728

Приложение № 1

к муниципальной программе             «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории

Озерского городского округа»

| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1 | Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Устройство противопожар ных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу | 3. Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу | км | 70 | 70 | 70 |
| 1.1.2 | Оборудование территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопо жарным инвентарем: пос. Бижеляк, д. Селезни, ст. Татыш | 6. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака здания МБУДО «ДХШ» | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.4 | Приобретение порошковых огнетушителей в МБУДО «ДШИ» | 6. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения зданий МБУДО «ДШИ» | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.6 | Проектирование адресной системы АПС и СОУЭ в здании МБУ ДК «Синегорье» | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.7 | Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены в здании МБУ ДК «Синегорье» | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.8 | Монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении механической мастерской Городского парка МБУ ПКиО | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.9 | Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (6 шт.) МБУ ПКиО | 6. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 6 | 6 | - |
| 1.1.10 | Проведение технического осмотра огнетушителей в учреждениях МБУ «КДЦ» | 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1.1.11 | Приобретение пожарных щитов закрытого типа (3 шт) МБУ ПКиО | 6. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | - | 3 | - |
| 1.1.12 | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций деревянного склада для плав.средств в городском парке МБУ ПКиО | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.13 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций мостков, колосников, коврового покрытия сцены, деревянных конструкций декораций новых спектаклей в МБУ ТК «Золотой петушок» | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.14 | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных перекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, в административ ном здании, Ленина, 62 | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 8 | - | - |
| 1.1.15 | Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административ ном здании, Ленина, 62 | 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.16 | Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административ ном здании, Ленина, 62 | 5. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.17 | Огнезащитная обработка деревянных перегородок чердачного помещения по адресу пр. Ленина, 62 | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.18 | Проектирование АПС и СОУЭ в общежитии, пос. Татыш по ул. Трудящихся, д. 39а | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.19 | Замена АПС и СОУЭ в общежитии, пос. Татыш по ул. Трудящихся, д. 39а | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.20 | Проектирование АПС и СОУЭ в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | - | - | 6 |
| 1.1.21 | Размещение пожарных резервуаров в д. Новая Теча и в пос. Бижеляк | 6. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 2 | - | - |
| 1.1.22 | Приобретение двери входной Люкс № 5, сталь 3 мм, 2050х960 в количестве 2 штук МКУ «Озерское лесничество» | 6. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 2 | - | - |
| 1.1.23 | Выполнение работ по модернизации и дооснащению имеющейся противопожар ной системы путем монтажа в систему оповещения голосового сигнала, административ ное здание по ул. Блюхера, 2а | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |

Начальник Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа			         	 В.В. Чудов

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.10.2024 № 2728 Приложение № 2 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» |
| --- | --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории

Озерского городского округа»

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | ответственный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий объем финансирования |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | иные источники |  |  |
|  | Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа |  | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |
|  | Направление 1 «Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Устройство противопожар ных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу | Управ ление по делам ГО и ЧС | 1004,000 | 324,000 | 340,000 | 340,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1004,000 | 324,000 | 340,000 | 340,000 | - | - | - |
| 1.1.2 | Оборудование территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожар ным инвентарем: пос. Бижеляк, Селезни, ст. Татыш | Управ ление по делам ГО и ЧС | 106,000 | 46,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,000 | 46,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| Итого по Управление по делам ГО и ЧС |  |  | 1110,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1110,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака здания МБУДО «ДХШ» | Управ ление КиМП | 5,280 | 2,640 | 2,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,280 | 2,640 | 2,640 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Приобретение порошковых огнетушителей в МБУДО «ДШИ» | Управ ление КиМП | 10,400 | 10,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,400 | 10,400 | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения зданий МБУДО «ДШИ» | Управ ление КиМП | 75,719 | 75,719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,719 | 75,719 | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Проектирование адресной системы АПС и СОУЭ в здании МБУ ДК «Синегорье» | Управ ление КиМП | 191,484 | 191,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,484 | 191,484 | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Огнезацитная пропитка ткани одежды сцены в здании МБУ ДК «Синегорье» | Управ ление КиМП | 117,852 | 117,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,852 | 117,852 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении механической мастерской Городского парка МБУ ПКиО | Управ ление КиМП | 83,573 | 83,573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,573 | 83,573 | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (6 шт.) МБУ ПКиО | Управ ление КиМП | 71,012 | 18,332 | 52,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,131 | 32,451 | 52,680 | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Проведение технического осмотра огнетушителей в учреждениях МБУ «КДЦ» | Управ ление КиМП | 24,000 | 0,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,000 | 72,000 | 24,000 | - | - | - | - |
| 1.1.11 | Приобретение пожарных щитов закрытого типа (3 шт) МБУ ПКиО | Управ ление КиМП | 24,585 | - | 24,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,585 | - | 24,585 | - | - | - | - |
| 1.1.12 | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций деревянного скалада для плав.средств в городском парке МБУ ПКиО | Управ ление КиМП | 173,662 | - | 173,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,662 | - | 173,662 | - | - | - | - |
| 1.1.13 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций мостков, колосников, коврового покрытия сцены, деревянных конструкций декораций новых спектаклей в МБУ ТК «Золотой петушок» | Управ ление КиМП | 222,433 | - | 222,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 222,433 | - | - | - | - |
| Итого по Управление КиМП |  |  | 1000,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.14 | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных перекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, в административ ном здании, Ленина, 62 | Управ ление ЖКХ | 26,893 | 26,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,893 | 26,893 | - | - | - | - | - |
| 1.1.15 | Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административ ном здании, Ленина, 62 | Управ ление ЖКХ | 78,840 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,840 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | - | - | - |
| 1.1.16 | Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административ ном здании, Ленина, 62 | Управ ление ЖКХ | 220,000 | 44,000 | 88,000 | 88,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | 44,000 | 88,000 | 88,000 | - | - | - |
| 1.1.17 | Огнезащитная обработка деревянных перегородок чердачного помещения по адресу пр. Ленина, 62 | Управ ление ЖКХ | 137,816 | 137,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,816 | 137,816 | - | - | - | - | - |
| 1.1.18 | Проектирование АПС и СОУЭ в общежитии, пос. Татыш по ул. Трудящихся, д. 39а | Управ ление ЖКХ | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | - |
| 1.1.19 | Замена АПС и СОУЭ в общежитии, пос. Татыш по ул. Трудящихся, д.39а | Управ ление ЖКХ | 453,740 | - | 453,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 453,740 | - | 453,740 | - | - | - | - |
| 1.1.20 | Проектирование АПС и СОУЭ в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а | Управ ление ЖКХ | 241,220 | - | - | 241,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,220 | - | - | 241,220 | - | - | - |
| Итого по Управление ЖКХ |  |  | 1203,509 | 279,989 | 568,020 | 355,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1203,509 | 279,989 | 568,020 | 355,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.21 | Размещение пожарных резервуаров в д. Новая Теча и в пос. Бижеляк | Управ ление КСиБ | 10000, 000 | 10000, 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000, 000 | 10000, 000 | - | - | - | - | - |
| Итого по Управление КСиБ |  |  | 10000, 000 | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.22 | Приобретение двери входной Люкс № 5, сталь 3 мм, 2050х960 в количестве 2 штук (МКУ «Озерское лесничество» | Управ ление имуще ствен ных отношений | 240,000 | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,000 | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 1.1.23 | Выполнение работ по модернизации и дооснащению имеющейся противопожар ной системы путем монтажа в систему оповещения голосового сигнала, административ ное здание по ул. Блюхера, 2а | Управ ление имуще ствен ных отношений | 576,660 | 576,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576,660 | 576,660 | - | - | - | - | - |
| Итого по Управление имущественных отношений |  |  | 816,600 | 816,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 816,600 | 816,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по программе, в т.ч. |  | 14 130,109 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 14 130,109 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 1-й год реализации |  | 11 966,589 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 11 966,589 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 2-й год реализации |  | 1 438,020 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 1 438,020 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 3-й год реализации |  | 725,500 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 725,500 |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа											          В.В. Чудов