## Отчет по ЦП за 1 пол. 2015 г
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о
реализации муниципальных программ Озерского городского округа
за 1 полугодие 2015 года
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, мероприятий программы, подпрограммы | Финансирование, утвержденное в программе на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) | [5 empty] | Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.)
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | % выполнения от плана года
|  |  | Межбюд-жетные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областно-го бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства |  |  | Межбюд-жетные трансфер-ты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (УО) | 24252.6 |  | 1949.9 | 22302.7 |  | 6761.255 |  | 380.455 | 6380.8 |  | 27.88% | 5669.234 |  | 380.455 | 5288.779 |  | 23.38%
1.1 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 9592.522 |  |  | 9592.522 |  | 2052.984 |  |  | 2052.984 |  | 21.4% | 1407.982 |  |  | 1407.982 |  | 14.68%
1 | Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ по обеспечению выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (в т.ч составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы) | 7732.522 |  |  | 7732.522 |  | 1180.61 |  |  | 1180.61 |  | 15.27% | 821.312 |  |  | 821.312 |  | 10.62%
2 | Предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на осуществление мер по энергосбережению. Проведение мероприятий направленных на осуществление мер по энергосбережению | 1860 |  |  | 1860 |  | 872.374 |  |  | 872.374 |  | 46.9% | 586.67 |  |  | 586.67 |  | 31.54%
1.2 | Поддержка и развитие образовательных учреждений | 2005.388 |  |  | 2005.388 |  | 900.5 |  |  | 900.5 |  | 44.9% | 810.248 |  |  | 810.248 |  | 40.4%
1 | Предоставление субсидий на развитие городской образовательной информационной системы, интегрированной в областное образовательное пространство, аттестация компьютерного оборудования, Предоставление субсидий на оснащение (оборудование) пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена | 1763.56 |  |  | 1763.56 |  | 832.5 |  |  | 832.5 |  | 47.21% | 742.248 |  |  | 742.248 |  | 42.09%
2 | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, развитие предметных лабораторий | 151.828 |  |  | 151.828 |  | 68 |  |  | 68 |  | 44.79% | 68 |  |  | 68 |  | 44.79%
3 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Озерского городского округа» | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса "Информика" | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 92.85 |  |  | 92.85 |  | 92.85%
1 | Предоставление субсидий на участие педагогических работников в областных семинарах по общеобразовательным программам дошкольного образования, отвечающим федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 92.85 |  |  | 92.85 |  | 92.85%
1.4 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 900.412 |  |  | 900.412 |  | 390.48 |  |  | 390.48 |  | 43.37% | 390.48 |  |  | 390.48 |  | 43.37%
1 | Предоставление субсидий на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | 195.672 |  |  | 195.672 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса «Педагог года» | 286.44 |  |  | 286.44 |  | 286.44 |  |  | 286.44 |  | 100% | 286.44 |  |  | 286.44 |  | 100%
3 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» и выплата его победителям денежного поощрения в порядке, установленном приказом Управления образования | 208.3 |  |  | 208.3 |  | 28.04 |  |  | 28.04 |  | 13.46% | 28.04 |  |  | 28.04 |  | 13.46%
4 | Предоставление субсидий на проведение иных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников. Предоставление субсидий на денежное вознаграждение педагогическим коллективам | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Предоставление субсидий на проведение муниципальных смотров – конкурсов учебных кабинетов | 100 |  |  | 100 |  | 76 |  |  | 76 |  | 76% | 76 |  |  | 76 |  | 76%
6 | Проведение конференции педагогических работников городского округа | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.5 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 1574.9 |  |  | 1574.9 |  | 1268.402 |  |  | 1268.402 |  | 80.54% | 1179.185 |  |  | 1179.185 |  | 74.87%
1 | Предоставление субсидий на проведение муниципального конкурса обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования, «Ученик года» | 33 |  |  | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  | 100% | 33 |  |  | 33 |  | 100%
2 | Предоставление субсидий на выплату специальных денежных поощрений (стипендия) лицам, проявившим выдающиеся способности | 200 |  |  | 200 |  | 191.2 |  |  | 191.2 |  | 95.6% | 191.2 |  |  | 191.2 |  | 95.6%
3 | Предоставление субсидий на проведение образовательными учреждениями дополнительного образования муниципальных массовых мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей, утвержденных приказами Управления образования | 747.5 |  |  | 747.5 |  | 496.748 |  |  | 496.748 |  | 66.45% | 469.033 |  |  | 469.033 |  | 62.75%
4 | Предоставление субсидий на организацию участия обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования в региональных, межрегиональных всероссийских, международных массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей | 562 |  |  | 562 |  | 547.454 |  |  | 547.454 |  | 97.41% | 485.952 |  |  | 485.952 |  | 86.47%
5 | Поощрение обучающихся значком отличия Управления образования | 32.4 |  |  | 32.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.6 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей | 160 |  |  | 160 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию условий в общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов | 160 |  |  | 160 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.7 | Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий | 320 |  |  | 320 |  | 155.132 |  |  | 155.132 |  | 48.48% | 155.132 |  |  | 155.132 |  | 48.48%
1 | Предоставление субсидий на организацию муниципального конкурса детских команд дошкольных образовательных учреждений по робототехнике | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на создание, функционирование и развитие Lego -центра «Детский сад – сад школа» | 300 |  |  | 300 |  | 155.132 |  |  | 155.132 |  | 51.71% | 155.132 |  |  | 155.132 |  | 51.71%
1.8 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 6729.3 |  |  | 6729.3 |  | 653.124 |  |  | 653.124 |  | 9.706% | 392.724 |  |  | 392.724 |  | 5.836%
1 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений (в т.ч установка видеонаблюдения) | 1500 |  |  | 1500 |  | 119.914 |  |  | 119.914 |  | 7.994% | 119.914 |  |  | 119.914 |  | 7.994%
2 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. Проведение мероприятий по оснащению образовательных учреждений системой СКУД | 1644.3 |  |  | 1644.3 |  | 65.2 |  |  | 65.2 |  | 3.965% | 59.6 |  |  | 59.6 |  | 3.625%
3 | Предоставление субсидий на обеспечение комплексной безопасности (в т.ч составление проектно-сметной документации по реконструкции детских пришкольных площадок, мероприятия по противопожарной защищенности) | 3585 |  |  | 3585 |  | 468.01 |  |  | 468.01 |  | 13.05% | 213.21 |  |  | 213.21 |  | 5.947%
1.9 | Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Подготовка новостных и аналитических материалов о реализации муниципальной Программы развития образования в Озерском городском округе на 2014–2018 годы и их публикация в печатных и электронных средствах массовой информации | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.10 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100% | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100%
1 | Приобретение автотранспортных средств | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100% | 860.178 |  |  | 860.178 |  | 100%
1.11 | Cубсидия на оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена | 382.7 |  | 382.7 |  |  | 380.455 |  | 380.455 |  |  | 99.41% | 380.455 |  | 380.455 |  |  | 99.41%
1.12 | Субсидия на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | 1567.2 |  | 1567.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0%
2 | «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (УО) | 5635 |  | 0 | 5635 |  | 2179.599 |  | 0 | 2179.599 |  | 38.68% | 2154.26 |  | 0 | 2154.26 |  | 38.23%
1 | Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на организацию школьного питания | 5635 |  | 0 | 5635 |  | 2179.599 |  | 0 | 2179.599 |  | 38.68% | 2154.26 |  | 0 | 2154.26 |  | 38.23%
3 | «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года (УО) | 38196.08 |  | 10276.48 | 27919.6 |  | 7826.162 |  | 0 | 7826.162 |  | 20.49% | 6185.589 |  | 0 | 6185.589 |  | 16.19%
3.1 | Управление образования | 38096.08 |  | 10276.48 | 27819.6 |  | 7826.162 |  | 0 | 7826.162 |  | 20.54% | 6185.589 |  | 0 | 6185.589 |  | 16.24%
1 | Предоставление субсидий по итогам проведения муниципального конкурса «Лучший лагерь Озерска» на обновление материально-технической базы оздоровительных лагерей | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в летних оздоровительных лагерях «Орленок», «Звездочка», «Отважных», отправку детей в трудовой лагерь «Приморский» | 18890 |  |  | 18890 |  | 5052.13 |  |  | 5052.13 |  | 26.74% | 4182.903 |  |  | 4182.903 |  | 22.14%
3 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в летнем оздоровительном лагере «МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина» | 2531 |  |  | 2531 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Предоставление субсидий на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | 1241.3 |  |  | 1241.3 |  | 81.702 |  |  | 81.702 |  | 6.582% | 31.217 |  |  | 31.217 |  | 2.515%
5 | Предоставление субсидий на организацию временных рабочих мест для подростков и молодежи, в том числе для детей из группы риска (находящихся в трудной жизненной ситуации) | 3122.3 |  |  | 3122.3 |  | 1672.335 |  |  | 1672.335 |  | 53.56% | 1068.984 |  |  | 1068.984 |  | 34.24%
6 | Предоставление субсидий на организацию летнего отдыха одаренных детей и подростков с выездом в другие районы Челябинской области и субъекты РФ | 500 |  |  | 500 |  | 139.5 |  |  | 139.5 |  | 27.9% | 124 |  |  | 124 |  | 24.8%
7 | Предоставление субсидий на организацию экскурсий, походов, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных сборов с детьми и подростками. Организация работы археологической, геологической и поисковой экспедиций | 780 |  |  | 780 |  | 542.995 |  |  | 542.995 |  | 69.61% | 440.985 |  |  | 440.985 |  | 56.54%
8 | Предоставление субсидий на организацию отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» в загородных лагерях | 675 |  |  | 675 |  | 337.5 |  |  | 337.5 |  | 50% | 337.5 |  |  | 337.5 |  | 50%
9 | Предоставление субсидий на проведение работы с неорганизованными детьми в летний период | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10 | Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время | 10276.48 |  | 10276.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.2 | Управление социальной защиты населения | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий на приобретение игрового оборудования для воспитанников МБОУ "Детский дом" | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг. (УСЗН) | 19422.01 |  |  | 19422.01 |  | 10082.618 |  |  | 10082.618 |  | 51.91% | 9121.992 |  |  | 9121.992 |  | 46.97%
1 | Оказание единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям | 3712.01 |  |  | 3712.01 |  | 3603.687 |  |  | 3603.687 |  | 97.08% | 3189.152 |  |  | 3189.152 |  | 85.91%
2 | Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно | 1000 |  |  | 1000 |  | 318.23 |  |  | 318.23 |  | 31.82% | 305.83 |  |  | 305.83 |  | 30.58%
3 | Предоставление ежемесячного денежного содержания | 2266.032 |  |  | 2266.032 |  | 1256.971 |  |  | 1256.971 |  | 55.47% | 1256.971 |  |  | 1256.971 |  | 55.47%
4 | Выплата социального пособия на погребение | 83.31 |  |  | 83.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Предоставление бесплатного горячего питания в организациях общественного питания | 4149.9 |  |  | 4149.9 |  | 1464.274 |  |  | 1464.274 |  | 35.28% | 1193.174 |  |  | 1193.174 |  | 28.75%
6 | Компенсация стоимости проездного билета для проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования | 60 |  |  | 60 |  | 14.25 |  |  | 14.25 |  | 23.75% | 12.75 |  |  | 12.75 |  | 21.25%
7 | Компенсация стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно) | 50 |  |  | 50 |  | 27.45 |  |  | 27.45 |  | 54.9% | 27.45 |  |  | 27.45 |  | 54.9%
8 | Компенсация стоимости проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно) | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
9 | Предоставление поддержки общественным некоммерческим организациям в форме субсидий | 4000 |  |  | 4000 |  | 1933.065 |  |  | 1933.065 |  | 48.33% | 1933.065 |  |  | 1933.065 |  | 48.33%
10 | Прочие расходы (транспортные расходы, на проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков и сувениров) | 305.758 |  |  | 305.758 |  | 118.142 |  |  | 118.142 |  | 38.64% | 103.1 |  |  | 103.1 |  | 33.72%
11 | Возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по помывке граждан в общих отделениях коммунальных бань | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12 | Приобретение средств реабилитации (кресло-коляски, трости, костыли и т.д.) для пункта проката и «Школы реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и комнаты психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр» | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13 | Выплата неработающим пенсионерам компенсации расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях | 2000 |  |  | 2000 |  | 555 |  |  | 555 |  | 27.75% | 555 |  |  | 555 |  | 27.75%
14 | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» | 1500 |  |  | 1500 |  | 791.549 |  |  | 791.549 |  | 52.77% | 545.5 |  |  | 545.5 |  | 36.37%
5 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ОРПиПР) | 785 |  | 0 | 785 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
5.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 600 |  | 0 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
5.2 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Изготовление каталога промышленных предприятий Озерского городского округа | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 90 |  |  | 90 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельности | 90 |  |  | 90 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 - 2015 годы - всего, в т.ч. по подпрограммам: | 11674.825 | 502.507 | 4698.318 | 6474 |  | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  | 6.27% | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  | 6.27%
6.1 | Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" (УЖКХ) | 7794.825 | 502.507 | 848.318 | 6444 |  | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  | 9.392% | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  | 9.392%
1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья | 7794.825 | 502.507 | 848.318 | 6444 |  | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  | 9.392% | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  | 9.392%
| в том числе остатки финансирования 2014 года | 1350.825 | 502.507 | 848.318 |  |  | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16 |  |  | 732.06 | 194.519 | 328.381 | 209.16
6.2 | Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (УИО) | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной стоимости собственникам | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.3 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 3850 |  | 3850 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0%
1 | Строительство газопровода среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области | 3850 |  | 3850 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0%
7 | «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (УКСиБ) | 115299 |  |  | 115299 |  | 63774.067 |  |  | 63774.067 |  | 55.31% | 25956.125 |  |  | 25956.125 |  | 22.51%
1 | Реконструкция школы №29, г. Озерск, ул. Музрукова, 34 | 65000 |  |  | 65000 |  | 63219.15 |  |  | 63219.15 |  | 97.26% | 25401.208 |  |  | 25401.208 |  | 39.08%
2 | Строительство теплосети ДУ-400 мм по ул.Строительной в г. Озерске | 12499 |  |  | 12499 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Реконструкция здания по пр.Ленина, 32Б под здание городского музея в г. Озерске | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Капитальный ремонт здания СК "Строитель" по ул.Кирова, 16 "А" в г. Озерске Челябинской области | 20000 |  |  | 20000 |  | 58 |  |  | 58 |  | 0.29% | 58 |  |  | 58 |  | 0.29%
6 | Устройство отвода ливневых сточных вод с территории в районе старого кладбища по ул.Октябрьской в г. Озерске (ПИР, СМР) | 6800 |  |  | 6800 |  | 496.917 |  |  | 496.917 |  | 7.308% | 496.917 |  |  | 496.917 |  | 7.308%
8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы | 389.2 |  |  | 389.2 |  | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 24.4% | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 24.4%
8.1 | Управление культуры | 195 |  |  | 195 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Установка узла учета тепловой энергии в гараже ОТДиК "Наш дом" | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Замена счетчика тепловой энергии МКУК "ЦБС" | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Замена счетчика тепловой энергии МБОУ ДОД "ДМШ №1" | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8.2 | Управление капитального строительства и благоустройства | 194.2 |  |  | 194.2 |  | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 48.9% | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 48.9%
1 | Оснащение теплового узла приборами учета тепловой энергии здания Управления КСиБ | 194.2 |  |  | 194.2 |  | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 48.9% | 94.962 |  |  | 94.962 |  | 48.9%
9 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года (УЖКХ) | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Субсидия в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного фонда Субсидия в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного фонда | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10 | «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы (УИО) | 600 |  |  | 600 |  | 73.226 |  |  | 73.226 |  | 12.2% | 73.226 |  |  | 73.226 |  | 12.2%
1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, которые после разграничения государственной собственности на землю будут отнесены к муниципальной собственности | 500 |  |  | 500 |  | 73.226 |  |  | 73.226 |  | 14.65% | 73.226 |  |  | 73.226 |  | 14.65%
2 | Подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
11 | «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2014 - 2016 годы | 550 |  |  | 550 |  | 117.72 |  |  | 117.72 |  | 21.4% | 117.72 |  |  | 117.72 |  | 21.4%
11.1 | Управление культуры | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1 | Пляж "Колибри" (7500 кв.м.) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1.1 | Отсыпка песком | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
11.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 500 |  |  | 500 |  | 67.72 |  |  | 67.72 |  | 13.54% | 67.72 |  |  | 67.72 |  | 13.54%
1 | Пляж "Молодежный" (10877 кв.м.) | 135.67 |  |  | 135.67 |  | 23.45 |  |  | 23.45 |  | 17.28% | 23.45 |  |  | 23.45 |  | 17.28%
1.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 43.98 |  |  | 43.98 |  | 19.24 |  |  | 19.24 |  | 43.75% | 19.24 |  |  | 19.24 |  | 43.75%
1.2 | Исследования воды и песка | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 3.45 |  |  | 3.45 |  | 7.964% | 3.45 |  |  | 3.45 |  | 7.964%
1.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80% | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80%
2 | Пляж "Дальний" (23621кв.м.) | 165.08 |  |  | 165.08 |  | 20.29 |  |  | 20.29 |  | 12.29% | 20.29 |  |  | 20.29 |  | 12.29%
2.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 73.39 |  |  | 73.39 |  | 20.29 |  |  | 20.29 |  | 27.65% | 20.29 |  |  | 20.29 |  | 27.65%
2.2 | Исследования воды и песка | 8.65 |  |  | 8.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Пляж "Нептун" (11384 кв.м.) | 145.59 |  |  | 145.59 |  | 17.56 |  |  | 17.56 |  | 12.06% | 17.56 |  |  | 17.56 |  | 12.06%
3.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 53.89 |  |  | 53.89 |  | 13.35 |  |  | 13.35 |  | 24.77% | 13.35 |  |  | 13.35 |  | 24.77%
3.2 | Исследования воды и песка | 8.66 |  |  | 8.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 38.77 |  |  | 38.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3.4 | Содержание медицинского персонала | 43.32 |  |  | 43.32 |  | 3.45 |  |  | 3.45 |  | 7.964% | 3.45 |  |  | 3.45 |  | 7.964%
3.5 | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | 0.95 |  |  | 0.95 |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80% | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 80%
4 | Пляж по адресу ул.Набережная,21 (1251кв.м.) | 18.96 |  |  | 18.96 |  | 6.42 |  |  | 6.42 |  | 33.86% | 6.42 |  |  | 6.42 |  | 33.86%
4.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 13.23 |  |  | 13.23 |  | 6.42 |  |  | 6.42 |  | 48.53% | 6.42 |  |  | 6.42 |  | 48.53%
4.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 (6431кв.м.) | 10.07 |  |  | 10.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 4.34 |  |  | 4.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Пляж "Восточный" в пос. Метлино (1556 кв.м.) | 15.57 |  |  | 15.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 4.11 |  |  | 4.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 11.46 |  |  | 11.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Пляж "Южный" в пос. Новогорный (953 кв.м.) | 9.06 |  |  | 9.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7.1 | Санитарное содержание и обслуживание территории | 2.94 |  |  | 2.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7.2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12 | "Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УКСиБ) | 1697.8 |  |  | 1697.8 |  | 819.834 |  |  | 819.834 |  | 48.29% | 735.389 |  |  | 735.389 |  | 43.31%
1 | Поставка и транспортировка природного газа для Мемориального комплекса «Вечный огонь» | 1697.8 |  |  | 1697.8 |  | 819.834 |  |  | 819.834 |  | 48.29% | 735.389 |  |  | 735.389 |  | 43.31%
13 | «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года | 350 |  |  | 350 |  | 90 |  |  | 90 |  | 25.71% | 36 |  |  | 36 |  | 10.29%
13.1 | Администрация ОГО (Служба по делам молодежи) | 160 |  |  | 160 |  | 90 |  |  | 90 |  | 56.25% | 36 |  |  | 36 |  | 22.5%
1 | Проведение торжественного вручения паспортов гражданина Российской Федерации | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Проведение мероприятий гражданско-патриотического направления: "Вахта памяти", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти" | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 100% | 36 |  |  | 36 |  | 45%
4 | Организация участия молодежи Озерского городского округа, творческих коллективов в мероприятиях областного и Российского уровня | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 |  | 50% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Содействие выпуску специальных молодежных телевизионных, радио передач, молодежных печатных изданий. Информационное обеспечение молодежных мероприятий в СМИ | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13.2 | Управление образования | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
13.3 | Управление культуры | 120 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Субсидия на организацию и проведение мероприятия посвященного 70-летию города Озерска, на площадке "Молодежный формат" городского фестиваля уличных искусств "Арт-Озерск (МБУ "КДЦ") | 120 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
14 | «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы (ОКиМС) | 400 |  |  | 400 |  | 15.675 |  |  | 15.675 |  | 3.919% | 15.675 |  |  | 15.675 |  | 3.919%
1 | Повышение квалификации на краткосрочных курсах | 100 |  |  | 100 |  | 15.675 |  |  | 15.675 |  | 15.68% | 15.675 |  |  | 15.675 |  | 15.68%
2 | Повышение квалификации по программе 72 и более часов | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Профессиональная переподготовка по 500 часовой программе | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы | 2000 |  |  | 2000 |  | 59.27 |  |  | 59.27 |  | 2.964% | 59.27 |  |  | 59.27 |  | 2.964%
15.1 | Управление культуры | 200 |  |  | 200 |  | 25.994 |  |  | 25.994 |  | 13% | 25.994 |  |  | 25.994 |  | 13%
1 | Замеры испытания электрический параметров силового и осветительного оборудования, электропроводок и кабелей здания МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 26 |  |  | 26 |  | 25.994 |  |  | 25.994 |  | 99.98% | 25.994 |  |  | 25.994 |  | 99.98%
2 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 63.5 |  |  | 63.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли МБОУ ДОД «ДШИ» | 65.5 |  |  | 65.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Приобретение сертифицированных пожарных шкафов (18 шт.) МБУ «КДЦ» | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15.2 | Управление по делам ГО и ЧС | 100 |  |  | 100 |  | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28% | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28%
1 | Устройство противопожарных разрывов около поселка Бижеляк, железнодорожный разъезд, поселка Татыш, железнодорожная станция, деревни Селезни, поселка Метлино, поселка Новогорный | 100 |  |  | 100 |  | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28% | 33.276 |  |  | 33.276 |  | 33.28%
15.3 | Управление по физической культуре и спорту | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Обработка огнезащитным составом несущих металлических конструкции спорт, комплекс «Лидер» ул. Октябрьская, 9 | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Окраска стен путей эвакуации негорючими составами Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова ,12 | 61.3 |  |  | 61.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Замена полового покрытия на путях эвакуации здания Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова ,12 | 94 |  |  | 94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости Дворец спорта по ул. Кирова, 16а | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Окраска стен путей эвакуации негорючими составами Стадион Строитель, ул. Кирова, 16а, сооружение I | 75 |  |  | 75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Замена полового покрытия на путях эвакуации здания Помещение для переодевания стадиона «Пионер» Космонавтов, 40 | 125 |  |  | 125 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
7 | Замена полового покрытия на путях эвакуации здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся, 20 | 118.8 |  |  | 118.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
8 | Замена электрооборудования административного здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся, 20 | 293 |  |  | 293 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
9 | Окраска путей эвакуации не горючими красками Спорткомплекс «Парус» ул. Набережная, 51а | 82 |  |  | 82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
10 | Обработка огнезащитным составом поверхности воздуховодов вентиляционных систем спорт, комплекс «Лидер» ул. Октябрьская,9 | 62 |  |  | 62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
11 | Окраска стен путей эвакуации негорючими составами Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. Энергетиков | 58.9 |  |  | 58.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
12 | Проведение испытаний и измерении электрических параметров электрооборудования и электроустановок до 1000 в здании МБУ «Арена» | 90 |  |  | 90 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
15.4 | Управление капитального строительства и благоустройства | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 48 | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Монтаж пожарной сигнализации в здании МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 50 | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Приобретение огнетушителей Управление КС и Б администрации ОГО, улица Индустриальная, 3 | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы | 6222.2977 |  |  | 6222.2977 |  | 1668.14 |  |  | 1668.14 |  | 26.81% | 1449.556 |  |  | 1449.556 |  | 23.3%
16.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 6072.2977 |  |  | 6072.2977 |  | 1550.197 |  |  | 1550.197 |  | 25.53% | 1331.613 |  |  | 1331.613 |  | 21.93%
1 | Создание безопасных условий для движения пешеходов | 820 |  |  | 820 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.1 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Октябрьская, 5а | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.2 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Индустриальная, 3 | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Ремонт пешеходного перехода на пересечении ул.8 Марта – ул.Железнодорожная | 650 |  |  | 650 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Повышение безопасности дорожного движения | 5252.2977 |  |  | 5252.2977 |  | 1550.197 |  |  | 1550.197 |  | 29.51% | 1331.613 |  |  | 1331.613 |  | 25.35%
2.1 | Установка светофоров, включая организацию электроснабжения, на Т-образном перекрестке ул. Октябрьская и ул. Кыштымская г.Озерска, Челябинской области, в том числе ПИРы | 2111.1597 |  |  | 2111.1597 |  | 1550.197 |  |  | 1550.197 |  | 73.43% | 1331.613 |  |  | 1331.613 |  | 63.07%
2.2 | Ремонт пешеходного перехода по пр.Карла Маркса, 8 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.3 | Ремонт пешеходного перехода по пр.Карла Маркса, 20 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.4 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Уральская, 15 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.5 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Дзержинского, 53 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.6 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Герцена, 12 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.7 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Советская, 43 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.8 | Ремонт пешеходного перехода по ул.8 Марта, 6 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.9 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Театральная, 7 (искусственная неровность) | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.10 | Замена существующих дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.11 | Реконструкция перекрестка ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный | 1961.138 |  |  | 1961.138 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 150 |  |  | 150 |  | 117.943 |  |  | 117.943 |  | 78.63% | 117.943 |  |  | 117.943 |  | 78.63%
1 | Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств | 150 |  |  | 150 |  | 117.943 |  |  | 117.943 |  | 78.63% | 117.943 |  |  | 117.943 |  | 78.63%
17 | "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и на плановый период до 2015-2016 г.г. (УКСиБ) | 12452.599 |  |  | 12452.599 |  | 2957.12 |  |  | 2957.12 |  | 23.75% | 2957.12 |  |  | 2957.12 |  | 23.75%
1 | Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев | 500 |  |  | 500 |  | 99.874 |  |  | 99.874 |  | 19.97% | 99.874 |  |  | 99.874 |  | 19.97%
2 | Благоустройство береговой зоны пруда по пр. Карла Маркса | 300 |  |  | 300 |  | 298.492 |  |  | 298.492 |  | 99.5% | 298.492 |  |  | 298.492 |  | 99.5%
3 | Установка Доски почета | 2558.754 |  |  | 2558.754 |  | 2558.754 |  |  | 2558.754 |  | 100% | 2558.754 |  |  | 2558.754 |  | 100%
4 | Субсидия из бюджета Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
5 | Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
6 | Капитальноый ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | 6593.845 |  |  | 6593.845 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
18 | «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» (УИО) | 125.56 |  |  | 125.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ в г.Озерске | 125.56 |  |  | 125.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
19 | "Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа" на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года (Администрация ОГО (Отдел охраны окружающей среды)) | 200 |  |  | 200 |  | 46.886 |  |  | 46.886 |  | 23.44% | 9.078 |  |  | 9.078 |  | 4.539%
1 | Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды | 100 |  |  | 100 |  | 2.462 |  |  | 2.462 |  | 2.462% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Ликвидации несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа | 100 |  |  | 100 |  | 44.424 |  |  | 44.424 |  | 44.42% | 9.078 |  |  | 9.078 |  | 9.078%
20 | «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы (УАиГ) | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Разработка проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
21 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области на 2014 - 2016 годы (ГО и ЧС) | 600 |  |  | 600 |  | 9.836 |  |  | 9.836 |  | 1.639% | 9.836 |  |  | 9.836 |  | 1.639%
1 | Создание и поддержание в работоспособном состоянии системы централизованного оповещения округа | 200 |  |  | 200 |  | 9.836 |  |  | 9.836 |  | 4.918% | 9.836 |  |  | 9.836 |  | 4.918%
2 | Приобретение и монтаж информационно-коммутационной подсистемы (центр обработки вызовов) и информационно-аналитической подсистемы (программно-аппаратный комплекс ЕДДС-112) | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Оснащение оборудованием учебных классов структурного подразделения МУ ПСС (Курсы ГО) | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Подготовка, размещение и распространение информационных материалов по основам безопасности и действиям в ЧС различного характера | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
22 | «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 398.7 |  |  | 398.7 |  | 100 |  |  | 100 |  | 25.08% | 100 |  |  | 100 |  | 25.08%
1 | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД «ДМШ №1» | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 98.7 |  |  | 98.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД «ДШИ» | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100%
23 | «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы (УКСиБ) | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Капитальный ремонт напорного коллектора Dу 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, г. Озерск | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
24 | «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 77.6 |  |  | 77.6 |  | 76 |  |  | 76 |  | 97.94% | 76 |  |  | 76 |  | 97.94%
1 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №1» | 38 |  |  | 38 |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  | 99.21% | 37.7 |  |  | 37.7 |  | 99.21%
2 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ №2» | 12 |  |  | 12 |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  | 96.67% | 11.6 |  |  | 11.6 |  | 96.67%
3 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДХШ» | 26 |  |  | 26 |  | 25.1 |  |  | 25.1 |  | 96.54% | 25.1 |  |  | 25.1 |  | 96.54%
4 | Стипендиальная поддержка одаренных детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 100% | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 100%
25 | «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (УК) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
1 | Приобретение стульев (70 шт.) для МКУК «ЦБС» | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 50 |  |  | 50 |  | 100%
26 | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (УФКиС) | 150 |  |  | 150 |  | 70 |  |  | 70 |  | 46.67% | 70 |  |  | 70 |  | 46.67%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Организация и проведение профилактических акций | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Организация и проведение спортивных мероприятий | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100% | 30 |  |  | 30 |  | 100%
4 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 100% | 40 |  |  | 40 |  | 100%
27 | "Капитальный ремонт учреждений социальной сферы" Озерского городского округа на 2014 - 2016 годы | 5048.97 |  |  | 5048.97 |  | 107.063 |  |  | 107.063 |  | 2.12% | 107.063 |  |  | 107.063 |  | 2.12%
27.1 | Управление культуры | 4280.27 |  |  | 4280.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Разработка сметной документации на ремонт входной группы здания – лестниц, крыльца, подпорной стенки МКУК «ЦБС» | 23.585 |  |  | 23.585 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Ремонт входной группы здания – лестниц, крыльца, подпорной стенки МКУК «ЦБС» | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Ремонт санузлов с заменой сантехники МБУ ДК «Синегорье» | 356.685 |  |  | 356.685 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения МБОУ ДОД "ДХШ" | 3400 |  |  | 3400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
27.2 | Управление по физической культуре и спорту | 268.7 |  |  | 268.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Ремонт объектов благоустройства территории эллинга в районе стоянки яхт (устройство пандуса для спуска судов на воду) (яхт-клуб «Галс» и эллинг, ул. Архипова, 12) (1 объект) | 268.7 |  |  | 268.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
27.3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (МУ "Социальная сфера") | 500 |  |  | 500 |  | 107.063 |  |  | 107.063 |  | 21.41% | 107.063 |  |  | 107.063 |  | 21.41%
1 | Ремонт мужских душевых (подвал) (ул. Мендлеева,10) | 82.672 |  |  | 82.672 |  | 82.672 |  |  | 82.672 |  | 100% | 82.672 |  |  | 82.672 |  | 100%
2 | Выборочный ремонт потолков и стен (4 этаж) (ул. Мендлеева,10) | 24.391 |  |  | 24.391 |  | 24.391 |  |  | 24.391 |  | 100% | 24.391 |  |  | 24.391 |  | 100%
3 | Ремонт женских душевых (1 этаж) (ул. Мендлеева,10) | 260.464 |  |  | 260.464 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4 | Ремонт мужских душевых комнат(1 этаж) (ул. Уральская,4) | 132.473 |  |  | 132.473 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
28 | "Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма" на территории Озерского городского округа (УК) | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Размещение в средствах массовой информации статей о мероприятиях, проводимых в рамках противодействия экстремизму. (МКУК «ЦБС») | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление листовок, памяток по тематике противодействия экстремизму. (МКУК «ЦБС») | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
29 | "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Озерского городского округа" (УК) | 65 |  |  | 65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Приобретение плакатов по антитеррору (МКУК «ЦБС») | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Проведение конкурса по антитеррористической проблематике (МБУ «КДЦ») | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Установка кнопок экстренного вызова полиции в МКУК «ЦБС» | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
30 | «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (Администрация ОГО (Служба по делам молодежи) | 100 |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
1 | Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи по способам противодействия распространению ВИЧ-СПИД | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам противодействия распространению ВИЧ-СПИД | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
31 | «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Администрация ОГО (Служба по безопасности) | 200 |  |  | 200 |  | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 12.45% | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 12.45%
1 | Обеспечение деятельности добровольного общественного объединения правоохранительной направленности «Озерская народная дружина» | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | Изготовление и размещение в средствах массовой информации видеороликов по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | Изготовление и приобретение средств наглядной агитации (плакатов) по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям | 25 |  |  | 25 |  | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 99.6% | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 99.6%
| ИТОГО: | 249502.2417 | 502.507 | 16924.698 | 232075.0367 |  | 97786.393 | 194.519 | 708.836 | 96883.038 |  | 39.19% | 55805.055 | 194.519 | 708.836 | 54901.7 | 0 | 22.37%
| в том числе остатки финансирования 2014 года | 848.318 |  | 848.318 |  |  | 328.381 |  | 328.381 |  |  |  | 328.381 |  | 328.381
| Начальник Управления экономики | [13 empty] | А.С. Алексеев
Согласовано:
| Начальник Управления по финансам | [12 empty] | Е.Б. Соловьева

## Отчет по ЦП за 1 пол. 2015 (2
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о
реализации муниципальных программ Озерского городского округа
за 1 полугодие 2015 года
№ п./п. | Наименование муниципальной программы, мероприятий программы, подпрограммы | Финансирование, утвержденное в программе на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Информация о проведенных конкурсных процедурах по состоянию на 01.07.2015 года
|  | Всего | в том числе по источникам
|  |  | Межбюд-жетные трансферты из федераль-ного бюджета | Межбюд-жетные трансфер-ты из областного бюджета | Средства бюджета округа | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг. (УСЗН)
12 | Приобретение средств реабилитации (кресло-коляски, трости, костыли и т.д.) для пункта проката и «Школы реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и комнаты психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр» | 250 |  |  | 250
7 | «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (УКСиБ)
2 | Строительство теплосети ДУ-400 мм по ул.Строительной в г. Озерске | 12499 |  |  | 12499
3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа | 5000 |  |  | 5000
4 | Реконструкция здания по пр.Ленина, 32Б под здание городского музея в г. Озерске | 6000 |  |  | 6000
15 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
15.3 | Управление по физической культуре и спорту | 1500 |  |  | 1500
1 | Обработка огнезащитным составом несущих металлических конструкции спорт, комплекс «Лидер» ул. Октябрьская, 9 | 400 |  |  | 400
2 | Окраска стен путей эвакуации негорючими составами Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова ,12 | 61.3 |  |  | 61.3
3 | Замена полового покрытия на путях эвакуации здания Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова ,12 | 94 |  |  | 94
4 | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости Дворец спорта по ул. Кирова, 16а | 40 |  |  | 40
5 | Окраска стен путей эвакуации негорючими составами Стадион Строитель, ул. Кирова, 16а, сооружение I | 75 |  |  | 75
6 | Замена полового покрытия на путях эвакуации здания Помещение для переодевания стадиона «Пионер» Космонавтов, 40 | 125 |  |  | 125
7 | Замена полового покрытия на путях эвакуации здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся, 20 | 118.8 |  |  | 118.8
8 | Замена электрооборудования административного здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся, 20 | 293 |  |  | 293
9 | Окраска путей эвакуации не горючими красками Спорткомплекс «Парус» ул. Набережная, 51а | 82 |  |  | 82
10 | Обработка огнезащитным составом поверхности воздуховодов вентиляционных систем спорт, комплекс «Лидер» ул. Октябрьская,9 | 62 |  |  | 62
11 | Окраска стен путей эвакуации негорючими составами Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. Энергетиков | 58.9 |  |  | 58.9
12 | Проведение испытаний и измерении электрических параметров электрооборудования и электроустановок до 1000 в здании МБУ «Арена» | 90 |  |  | 90
15.4 | Управление капитального строительства и благоустройства | 200 |  |  | 200
1 | Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 48 | 95 |  |  | 95
2 | Монтаж пожарной сигнализации в здании МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 50 | 95 |  |  | 95
3 | Приобретение огнетушителей Управление КС и Б администрации ОГО, улица Индустриальная, 3 | 10 |  |  | 10
16 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы
16.1 | Управление капитального строительства и благоустройства | 1640 |  |  | 1640
1 | Создание безопасных условий для движения пешеходов | 820 |  |  | 820
1.1 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Октябрьская, 5а | 85 |  |  | 85
1.2 | Ремонт пешеходного перехода по ул.Индустриальная, 3 | 85 |  |  | 85
1.3 | Ремонт пешеходного перехода на пересечении ул.8 Марта – ул.Железнодорожная | 650 |  |  | 650
17 | "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и на плановый период до 2015-2016 г.г. (УКСиБ)
5 | Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 500 |  |  | 500
21 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области на 2014 - 2016 годы (ГО и ЧС) | 600 |  |  | 600
1 | Создание и поддержание в работоспособном состоянии системы централизованного оповещения округа | 200 |  |  | 200
2 | Приобретение и монтаж информационно-коммутационной подсистемы (центр обработки вызовов) и информационно-аналитической подсистемы (программно-аппаратный комплекс ЕДДС-112) | 300 |  |  | 300
3 | Оснащение оборудованием учебных классов структурного подразделения МУ ПСС (Курсы ГО) | 50 |  |  | 50
4 | Подготовка, размещение и распространение информационных материалов по основам безопасности и действиям в ЧС различного характера | 50 |  |  | 50