О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

1.	Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2.	Создать бюджетную комиссию и утвердить ее состав.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации    		                                                       П.Ю. Качан

|  | Утвержден распоряжением администрации Озерского городского округа от______________№_________ |
| --- | --- |

ГРАФИК

подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Озерского городского округа на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Материалы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок представления | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденные Приказами начальников отраслевых (функциональных) подразделений администрации ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | июль 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 2 | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета | Главные распорядители бюджетных средств | июль 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 3 | Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа за 2012 год, предварительные итоги социально-экономического развития Озерского городского округа за истекший период 2013 года, ожидаемые итоги за 2013 год, прогнозируемые основные показатели на 2014 год и на период до 2016 года | Управление экономики администрации Озерского городского округа | июнь 2013г. – предварительные данные; сентябрь 2013 г. – окончательные данные | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 4 | Информация (при наличии) о планируемой с 2014 года передаче от федеральных и региональных органов власти новых расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения учреждений, финансирование которых до 2014 года осуществлялось из федерального и регионального бюджетов, с указанием оценки финансовых последствий для бюджета округа | Главные распорядители бюджетных средств | июль 2013 г | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 5 | Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме в 2014-2016 годах, полномочия по исполнению которых будут осуществляться муниципальными бюджетными учреждениями от имени органа местного самоуправления (в соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 31.05.2011 № 1792 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением Озерского городского округа полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления») | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | июль 2013 г | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 6 | Сверка исходных данных для определения межбюджетных трансфертов, выделяемых Озерскому городскому округу из федерального бюджета на 2014 год и на период до 2016 годов | Управление по финансам администрации Озерского городского округа, Управление экономики администрации Озерского городского округа | июнь 2013 г. | Министерство финансов России |
| 7 | Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета Озерского городского округа в 2014 году и на период до 2016 года, а также признать утратившими силу | Главные распорядители бюджетных средств | июль 2013 г. – предварительный сентябрь 2013 г. - уточненный | Управление по финансам администрации Озерского городского округа, Правовое управление администрации Озерского городского округа |
| 8 | Фактическое поступление за 2012 год и ожидаемое исполнение в 2013 году, прогноз поступлений в бюджет Озерского городского округа в 2014 году и на период до 2016 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2012 года и оценке 2013 года) администрируемых налоговых и неналоговых доходов | Главные администраторы доходов | июнь 2013 г. – предварительные данные; сентябрь 2013 г. – окончательные данные | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 9 | Фактическое поступление за 2012 год и ожидаемое исполнение в 2013 году, прогноз поступлений доходов в бюджет Озерского городского округа на 2014 год и на период до 2016 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений доходов к факту 2012 года и оценке 2013 года): - предварительный прогноз поступлений в бюджет округа; - окончательный прогноз поступлений в бюджет округа | Управление по финансам администрации Озерского городского округа | июнь 2013 г. – предварительные данные; сентябрь 2013 г. – окончательные данные | Министерство финансов Челябинской области |
| 10 | Информация о доходах и расходах муниципальных казенных учреждений от приносящей доход деятельности: фактическое поступление доходов в 2012 году, ожидаемое поступление доходов в 2013 году, прогноз поступления доходов на 2014 год и на период до 2016 года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов; фактическое исполнение расходов в 2012 году, ожидаемое исполнение расходов на 2013 год, планируемые расходы на 2014 год и на период до 2016 года в разрезе классификации расходов бюджетов и кодов классификации операций сектора государственного управления | Главные распорядители бюджетных средств | июль 2013 г. – предварительные данные; сентябрь 2013 г. – окончательные данные | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 11 | Предложения по перечню действующих и планируемых к утверждению долгосрочных целевых программ с учетом мероприятий по оптимизации расходов и указанием объемов финансирования в 2014 году и на период до 2016 года в разрезе отдельных исполнителей (органов местного самоуправления, функциональных (отраслевых) подразделений администрации и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных)) и мероприятий, а также данные о фактическом исполнении за 2012 год и ожидаемом исполнении на 2013 год по форме, согласованной с Управлением экономики администрации | Главные распорядители бюджетных средств | июль 2013 г. | Управление экономики администрации Озерского городского округа |
| 12 | Информация по налоговой базе по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам муниципальных казенных и бюджетных учреждений по состоянию на 1 июля 2013 года (в разрезе типов учреждений), в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества, переданного в аренду третьим лицам | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | июль 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 13 | Разработка и согласование отраслевых документов, устанавливающих нормативы затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнения работ) | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | август 2013 г. | Управление экономики администрации Озерского городского округа, Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 14 | Перечень действующих и планируемых к утверждению долгосрочных целевых программ с учетом оптимизации расходов и указанием объемов финансирования в 2014 году и на период до 2016 года в разрезе отдельных исполнителей (органов местного самоуправления, функциональных (отраслевых) подразделений администрации и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных)) и мероприятий, а также данные о фактическом исполнении за 2012 год и ожидаемом исполнении на 2013 год | Управление экономики администрации Озерского городского округа | август 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 15 | Перечень действующих и планируемых к утверждению ведомственных целевых программ с учетом оптимизации расходов и указанием объемов финансирования в 2014 году и на период до 2016 года в разрезе отдельных исполнителей (органов местного самоуправления, функциональных (отраслевых) подразделений администрации и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных)) и мероприятий, а также данные о фактическом исполнении за 2012 год и ожидаемом исполнении на 2013 год, а так же оценка эффективности данных программ | Управление экономики администрации Озерского городского округа | сентябрь - октябрь 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 16 | Прогноз на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение и горюче-смазочные материалы в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2014 год и на период до 2016 года | Управление экономики администрации Озерского городского округа | август - сентябрь 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа, главные распорядители бюджетных средств администрации Озерского городского округа |
| 17 | Методические указания по формированию проектировок бюджета Озерского городского округа по расходам местного значения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Управление по финансам администрации Озерского городского округа | август 2013 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 18 | Расчет предварительных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества | Муниципальные бюджетные учреждения | август 2013 г. | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения |
| 19 | Расчет предварительных затрат на единицу оказываемых услуг для муниципальных нужд | Муниципальные бюджетные учреждения | август 2013 г. | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения |
| 20 | Разработка и согласование отраслевых документов, устанавливающих нормативы затрат на единицу оказываемых услуг муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | август 2013 г. | Управление экономики администрации Озерского городского округа, Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 21 | Согласование с Министерством финансов Челябинской области данных о предельном фонде оплаты труда выборных лиц, органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации (за исключением органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации, содержащихся за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) | Управление по финансам администрации Озерского городского округа; главные распорядители бюджетных средств | август 2013 г. | Министерство финансов Челябинской области |
| 22 | Подготовка проекта Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Управление по финансам администрации Озерского городского округа | август - сентябрь 2013 г. | Глава администрации Озерского городского округа |
| 23 | Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с указанием объемов бюджетных ассигнований с приложением следующей информации: - наличие либо отсутствие просроченной кредиторской задолженности за выполненные работы по муниципальным контрактам, договорам, заключенным в прошлые годы; - исполнение обязательств по ранее заключенным муниципальным контрактам, договорам | Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа | август 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 24 | Предварительные расчеты расходов бюджета Озерского городского округа по расходам местного значения на 2014 год и на период до 2016 года по форме, установленной в методических указаниях по формированию проектировок бюджета Озерского городского округа, а также предложения по изменению объема и (или) структуры действующих расходных обязательств округа. Анализ возможных путей оптимизации планируемых расходов. Проекты бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) подразделений администрации, казенных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств | 10 сентября 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 25 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств по местным полномочиям с предварительным распределением по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 год и на период до 2016 года | Управление по финансам администрации Озерского городского округа | сентябрь–октябрь 2013 г. | Заместители главы администрации для рассмотрения на бюджетной комиссии, главные распорядители бюджетных средств |
| 26 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа на реализацию ведомственных и долгосрочных целевых программ на 2014 год и на период до 2016 года | Управление по финансам администрации Озерского городского округа | сентябрь–октябрь 2013 г. | Заместитель главы администрации для рассмотрения на бюджетной комиссии; Управление экономики администрации Озерского городского округа; главные распорядители бюджетных средств |
| 27 | Предварительное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа на исполнение действующих расходных обязательств на 2014 год и на плановый период до 2016 годов по кодам классификации расходов бюджетов в части расходов, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям в форме субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий на исполнение публичных обязательств и на иные цели, в разрезе соответствующих субсидий (по собственным полномочиям): - расчеты по каждому виду субсидий с указанием наименования муниципальной услуги (работы) в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), наименования и количества потребителей и нормативов финансовых затрат, а также других данных, используемых в расчетах; - оценку ожидаемого исполнения бюджета за 2013 год по соответствующим отраслям | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | 25 сентября 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 28 | Предварительное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период до 2016 годов по кодам классификации расходов бюджетов в части расходов, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям в форме субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий на исполнение публичных обязательств и на иные цели, в разрезе соответствующих субсидий с пояснительной запиской с обоснованием изменений доведенного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа на исполнение принимаемых расходных обязательств; расчеты по каждому виду субсидий с указанием наименования муниципальной услуги (работы) в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), наименования и количества потребителей и нормативов финансовых затрат, а также других данных, используемых в расчетах | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения | 25 сентября 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 29 | Доклады главных распорядителей бюджетных средств о результатах и основных направлениях деятельности для заключения о соответствии доклада основным направлениям социально-экономического развития округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и обоснованности предлагаемых мероприятий и индикативных показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета округа | Главные распорядители бюджетных средств | 25-30 сентября 2013 г. | Управление экономики администрации Озерского городского округа |
| 30 | Доклады главных распорядителей бюджетных средств о результатах и основных направлениях деятельности для заключения о соответствии предлагаемого распределения расходов проектировкам предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и обоснованности сохранения (изменения) доведенных до главных распорядителей проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств | Главные распорядители бюджетных средств | 25-30 сентября 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 31 | Составление проектов планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений | Муниципальные бюджетные учреждения | сентябрь 2013 г. | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения |
| 32 | Предварительное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию действующих и планируемых к утверждению долгосрочных целевых программ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по главным распорядителям бюджетных средств и предлагаемым ими программам и мероприятиям, а также информацию о результатах оценки эффективности по реализации каждой долгосрочной целевой программе за отчетный финансовый год | Управление экономики администрации Озерского городского округа | сентябрь 2013 г. | Заместитель главы администрации Озерского городского округа для рассмотрения на бюджетной комиссии, Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 33 | Разработка (при отсутствии) и согласование проектов приказов отраслевых (функциональных) подразделений администрации, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся бюджетные учреждения | сентябрь 2013 г. | Управление экономики администрации Озерского городского округа, Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 34 | Уточненный Реестр расходных обязательств бюджета Озерского городского округа на 2014-2016 годы | Главные распорядители бюджетных средств | сентябрь 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 35 | Итоговый протокол заседания бюджетной комиссии, отражающий принятые решения о проектировках предельных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | Заместитель главы администрации Озерского городского округа, бюджетная комиссии | октябрь 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 36 | Утверждение нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты администрации округа, устанавливающие расходные обязательства бюджета округа в 2014 году в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств бюджета округа | Главные распорядители бюджетных средств | октябрь 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 37 | Утверждение нормативных правовых актов о принятии долгосрочных целевых программ, а также об утверждении, внесении изменений либо признании утратившими силу действующих долгосрочных целевых программ с учетом согласованного перечня, предусматриваемого к финансированию в 2014 году и плановый период 2015 и 2016 годов | Главные распорядители бюджетных средств | не позднее 15 октября 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа, Управление экономики администрации Озерского городского округа |
| 38 | Утвержденный перечень объектов капитального строительства и капитальных ремонтов муниципальной собственности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с указанием объемов бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ | Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа | ноябрь 2013 г. | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 39 | Проект решения Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | Управление по финансам администрации Озерского городского округа | до 15 ноября 2013 г. | Глава администрации Озерского городского округа |
| 40 | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных учреждений муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся бюджетные учреждения | В течение 12 дней со дня утверждения бюджета | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 41 | Заключение соглашений между учредителями и муниципальными бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся бюджетные учреждения | В течение 12 дней со дня утверждения бюджета | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 42 | Окончательный реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств округа на 2014-2016 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Не позднее 10 дней после принятия Решения Собрания депутатов «Об утверждении бюджете Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 43 | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, размещение на сайте www.bus.gov.ru. | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся бюджетные учреждения | После официального опубликования Решения собрания депутатов Озерского городского округа «Об утверждении бюджета Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |
| 44 | Утверждение бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств | Не позднее 3 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств | Управление по финансам администрации Озерского городского округа |

Начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа 		                                                                      Е.Б. Соловьева

Утвержден

распоряжением администрации

Озерского городского округа

от ________________ № _______

СОСТАВ

бюджетной комиссии

| Председатель комиссии | Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа; |
| --- | --- |
| заместитель председателя комиссии | Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа; |
| члены комиссии: | Алексеев А.С., начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа; |
|  | Каюрина Е.А., начальник отдела экономики и планирования Управления экономики администрации Озерского городского округа; |
|  | Козлова М.А., начальник отдела бюджета Управления по финансам администрации Озерского городского округа; |
|  | Лескина Е.Е., начальник отдела доходов и финансирования городского хозяйства Управления по финансам администрации Озерского городского округа; |
|  | Соловьева Е.Б., начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа. |