**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг исполнения региональных и муниципальных составляющих национальных проектов в Озерском городском округе»**

**(заключение от 24.11.2023 № 02-02/3-13)**

«28» ноября 2023г.

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с пунктом 2.3 Плана работы на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты округа Озерского городского округа Челябинской области от 26.12.2022 № 89 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения региональных и муниципальных составляющих национальных проектов в Озерском городском округе» за 9 месяцев 2023 года.

 *Цель экспертно-аналитического мероприятия:*

 Оценка целей, задач и показателей региональных и муниципальных составляющих национальных проектов на предмет их реализуемости (достижения) в установленные сроки, оценка промежуточных результатов реализации региональных и муниципальных составляющих национальных проектов, а также их финансового обеспечения, выявление рисков невыполнения установленных целей и показателей.

*Объекты экспертно-аналитического мероприятия:*

– Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области;

 – Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области.

*Проверяемый период:* 2023 год (по состоянию на 01.10.2023).

 По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

 В 2023 году (по состоянию на 01.10.2023) в Озерском городском округе осуществляется реализация 5 национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Экология»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект /ГРБС | Региональный проект | % исполнения |
| **Образование** | **87,3** |
| Управление образования | Современная школа (Е1) | 100,0 |
| Успех каждого ребенка (Е2) | 100,0 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (ЕВ) | 75,7 |
| Управление культуры | Социальная активность (Е8) | 100,0 |
| **Жилье и городская среда** | **73,8** |
| УКСиБ | Формирование комфортной городской среды (F2) | 76,9 |
| УЖКХ | 62,3 |
| **Демография** | **73,0** |
| УСЗН | Финансовая поддержка семей при рождении детей(Р1) | 68,6 |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Р3) | 75,0 |
| **Цифровая экономика Российской Федерации** | **90,6** |
| УСЗН | Информационная безопасность (D4) | 100,0 |
| Цифровое государственное регулирование (D6) | 78,0 |
| **Экология** | **51,1** |
| УКСиБ | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (G2) | 51,1 |
| **ИТОГО** | **73,8** |

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год на реализацию мероприятий национальных проектов предусмотрен в размере 51 393,25 тыс. рублей, исполнение составило (по состоянию на 01.10.2023) 37 950,91 тыс. рублей (73,8 %).

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия показатели результативности достигнуты по 5 региональным проектам: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Информационная безопасность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды»:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Результаты регионального проекта |
| Региональный проект «Современная школа» | МБОУ СОШ №32 приобретены: сканеры, металлодетектор арочный, канцелярские товары, ноутбук, картриджи, бумага.МБОУ СОШ №33 приобретены: сканеры, бумага, канцелярские товары, сетевой фильтр, картриджи.  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | МБУ ДО «ДТДиМ» приобретены: проектор, экран, колонки, микрофон, веб-камера, МФУ, системный блок (10 ед.), монитор (10 ед.). МБУ ДО «СЮТ» приобретены: станки (деревообрабатывающий, сверлильный, лобзиковый, рейсмусовый, токарный, микрофрезерный, точильный, шлифовальный), тиски, лобзики, ноутбуки, проектор, экран, МФУ, бор-машина, гвоздарь, приспособление для изгибания реек. |
| Региональный проект «Информационная безопасность» | УСЗН приобретен комплект обновления ПАК VIPNet Coordinator HW1000 4.x включая платформу (1ед.), оплачены услуги по установке, настройке, активации технической поддержки VIPNet |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | В 12 образовательных организациях ежемесячно выплачивается заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий: «Благоустройство сквера 40-летия Победы», «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 6», «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 8», «Благоустройство дворовой территории по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 22». |

Уровень контрактации региональных проектов составил 99,3 %.

Риски невыполнения показателей результативности по 4 региональным проектам: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Социальная активность» по состоянию на 01.10.2023 отсутствуют.

 Итоги экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения региональных и муниципальных составляющих национальных проектов в Озерском городском округе» направлены главе Озерского городского округа, в Собрание депутатов Озерского городского округа.